

Komunitní plánování   
sociálních služeb na Otrokovicku

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby v krizi a nezaměstnaní

v rámci projektu Monitoring a vyhodnocování KPSS na Otrokovicku

Dne: **úterý 25. 9. 2012 v 9:00** **hodin**

Místo konání: **MěÚ Otrokovice**

Přítomno 6 osob (viz prezenční listina)

**Body jednání**

1. **Informace o průběhu KPSS od posledního jednání pracovní skupiny.**

Připravujeme workshop na téma strategické plánování a řízení, který proběhne 9.10.2012 od 10 do 16 hod. v Otrokovické BESEDĚ, lektoři: Mgr. Kostečka, Mgr. Zdražil. Pozvánky budou zaslány.

Probíhá debata k otázce dofinancování sociálních služeb z rozpočtů obcí ORP Otrokovice. O výsledku budou poskytovatelé informováni, aby mohli postupovat dle nového systému při žádostech o dotaci na rok 2013.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | **KDO** | **S KÝM** | **DO KDY** | **SPLNĚNO/NE** | **POZNÁMKA** |
| upravit pravidla provozu veřejné sprchy | K. Hric, Mgr. Bernatík, Mgr. Vlček |  | do 13.8.2012 | ANO | na RMO 20.8. pravidla byla upravena a dána do souladu s charitním šatníkem a pracovní dobou Charity |
| sepsání nových pravidel pro buňku na sezónu 2012/13 | Mgr. Bernatík  K. Hric |  | 31.8.2012 | ANO | Podáno na RMO |
| prověřit, zda by se nedaly se slevou zakoupit TOI; jinak pronájem | Mgr. Budek |  | 31.7.2012 | ANO | Buňky budou pronajaty |
| dořešit doplatek mezd 3 pracovníků na VPP | SOC, Charita, |  | 2.8.2012 | ANO | schůzka SOC a Charity |
| upřesnit náklady (vývoz TOI) | T. Bernatík |  | 6.8.2012 | ANO |  |
| zajištění VPP | Mgr. Hábová |  | po oslovení ze strany Charity sv. Anežky | ANO |  |
| prověřit, zda může být archivován záznam webové kamery | D. Špendlík | M. Maňásek | 2.8.2012 | ANO |  |
| prověřit, zda může být výstup z webové kamery monitorován a zaznamenáván na AD Samaritán | D. Špendlík | M. Maňásek | 2.8.2012 | ANO |  |
| možnost zajistit tísňové tlačítko pro pracovníka (dohled) v buňce | I. Pallová |  | 27.7.2012 | ANO | schůzka sociální komise 13.8.2012  je to možné |
| zjistit možnost nákupu dalšího tlačítka (9 tis. Kč) a zvládnutí provozu na pultu MP | R. Zezulková |  | 3.8.2012 | ANO |  |
| zjistit, zda bude město pokračovat ve vydávání polévky ve spolupráci s restaurací Dolly | Mgr. Budek | p. Doležal | 31.7.2012 | posunut termín |  |
| rozeslat materiál, který vznikne ze schůzky 2.8. – informovat o vývoji | E. Kuchařová |  | 3.8.2012 | ANO | zápis rozeslán všem účastníkům schůzky dne 2.8.2012 |
| zpracovat materiál do RMO o provozu buňky | K. Hric | Charita sv. Anežky | 31.8.2012 | ANO | RMO 10.9. a 24.9. |
| odpověď MPSV na nepřiznání dotace na buňku – lidé bez domova nejsou jen občané Otrokovic ale i jiných města a obcí | Ing. Havlíková |  | 31.8.2012 | ANO |  |
| prověřit možnost žádostí o dotaci na provoz buňky (Siemens, Výbor dobré vůle, Vodafone, ČEZ, EON, sociální fond ZK…) a kdo může žádat – zda Charita sv. Anežky nebo město | E. Kuchařová |  | 3.8.2012 | ANO – viz níže |  |

**Informace o možnosti dotací na provoz buňky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dotační titul** | **možnost čerpání** | **Bližší informace** |
| OP Lidské zdroje a zaměstnanost | NE | <http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy/Vyzva-k-predkladani-individualnich-projektu-OP-%281%29>  Text výzvy: <http://www.strukturalni-fondy.cz/Files/0f/0fcd2fbd-5f8b-4c07-8869-a5224180c220.pdf>  Cílové skupiny: osoby bez přístřeší |
| Integrovaný OP | NE | Přihlášky do 30. 6. 2013  Organizace zřízené městem  <http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy/7--vyzva-MPSV-v-IOP---Oblast-podpory-3-1--a%29> |
| ROP Střední Morava | NE | Projekt musí být realizován do 31. 12. 2012  Žadatelem může být pouze město Zlín nebo Olomouc |
| Výbor dobré vůle | NE | Program Obyčejný život – podání žádosti do 31. 3. 2012 |
| Vodafone | ANO | Program V pohybu – žádosti do 31. 10. 2012; pro nestátní neziskové organizace s vedoucím do 30 let  <http://nadacevodafone.cz/programy/vpohybu/jak-prihlasit-projekt/> |
| ČEZ |  | Není vypsaná výzva pro rok 2013, vypsání v průběhu října 2012  <http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html>  Příklad zrealizovaného projektu: <http://www.nadacecez.cz/cs/projekty/podpora-regionu/16.html>. |
| E.ON | NE | Pouze realizované projekty nebo ve fázi dokončení. Pouze ocenění a účast ve světovém finále. |
| Sociální fond Zlínského kraje | NE | Přihláška pouze do 10. 2. 2012 |
| RWE, O2 Telefonica, Albert, KB, Česká spořitelna, ČSOB, OVB, Tesco | NE |  |
| Czechinvest | NE | Pouze podnikání a inovace |
| Siemens | NE | Věda a výzkum |
| MPSV – sociální tématika | NE | Žádosti na rok 2013 se už nepodávají |

1. **Informace o vývoji projektů veřejná sprcha a seďárna. Materiály jsou schvalovány RMO.**

Informace o veřejné sprše a seďárně.

Úkol z porady vedení – předložit RMO informaci o provozu veřejné sprchy za dobu od jejího zřízení.

Samaritán – bude zavádět internetovou dluhovou poradnu.

1. **Výběr priorit a opatření z dokumentu KPSS na r. 2013 – 2015, která by měla být realizována v roce 2013 – Zajištění hygienické a materiální pomoci pro osoby sociálně vyloučené**

Peníze na rozvojové projekty pracovní skupiny věnovat na hygienickou a materiální pomoc (kapesníky, ponožky, vložky, čepice, balíčky odd. soc. pomoci, opatření hygienické pomoci).

1. **Různé**

**Tabulka nových úkolů**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | **KDO** | **S KÝM** | **DO KDY** | **SPLNĚNO/NE** | **POZNÁMKA** |
| Pravidla sprchy do zápisu PS | K. Hric |  | 26.9.2012 | ANO |  |
| zjistit, zda bude město pokračovat ve vydávání polévky ve spolupráci s restaurací Dolly | Mgr. Budek | p. Doležal | 12.10.2012 |  |  |
| Napsat článek o tom, jak bezdomovci pracují pro město | T. Bernatík, K. Hric |  | 23.11.2012 |  |  |
| Definice projektu na téma Hygienická a materiální pomoc pro osoby sociálně vyloučené | T. Bernatík |  | 23.11.2012 |  |  |

Termín dalšího setkání: úterý 29. 11. 2012, 9:00 hod.

Zapsala 27. 9. 2012 Mgr. Eva Kuchařová