

Komunitní plánování   
sociálních služeb na Otrokovicku

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálně patologickými jevy

v rámci projektu Monitoring a vyhodnocování KPSS na Otrokovicku

Dne: **17. 1. 2013 v 12.30 hodin**

Místo konání: **MěÚ Otrokovice**

Přítomno 12 osob (viz prezenční listina)

**Body jednání**

* **Informace o průběhu KPSS od posledního jednání pracovní skupiny.**

Informace o průběhu společného setkání PS a ŘS v prosinci 2012, na kterém byly zhodnoceny aktivity KPSS v roce 2012, byla zmíněna vybraná prioritní opatření z KPSS jednotlivých pracovních skupin a poskytnuta statistika podnětů KPSS. V neformální části proběhla diskuze mezi všemi účastníky setkání, sběr nových podnětů a získání zpětné vazby.

Informace o novém systému žádostí poskytovatelů - dle informací ze strany obcí i poskytovatelů sociálních služeb nastavený systém postupně nabíhá. Obce si vyčlenily ve svých rozpočtech finanční prostředky na financování sociálních služeb, poskytovatelé posílají žádosti o dotaci na obce, z nichž pocházejí uživatelé služeb.

Závěry z workshopu k tvorbě krizového plánu 9.1.2012 – workshop se zabýval především otázkou, jak zvolit kritéria, podle kterých posuzovat sociální služby v  případě vzniku krizové situace, kdy by finance vyčleněné obcemi nekryly požadavky poskytovatelů sociálních služeb. Prioritou i nadále zůstává zachovat stávající strukturu sociálních služeb v celé šíři.

* **Realizace vybraného projektového záměru Kampaň Most - dopracování jednotlivých fází kampaně**

Na pracovní skupině byly detailně probrány jednotlivé aktivity v rámci všech etap kampaně – viz příloha Kampaň Most.

Vybrané body, ke kterým proběhla diskuze:

* Stánek ČČK 1.5.2013, výuka první pomoci: všechny informace poskytované o první pomoci podávat v kontextu „co se může stát při konzumaci alkoholu“. Předat rady rodičům, co dělat při intoxikaci dítěte alkoholem.
* Stříkání chodníků logem kampaně: byly změněny termíny, 1. stříkání proběhne v noci z 9. na 10. března 2013, druhé stříkání v noci z 20. na 21. dubna 2013. Byla vytipována místa, kde by bylo vhodné loga nasprejovat: u polikliniky, škol, mezi budovami MěÚ, na zastávce Společenský dům, autobusovém nádraží na Bahňáku, u Štěrkoviště, u sportovního areálu. Po schválení této aktivity Radou města Otrokovice je třeba předat sprejerům povolení, kterým se mohou prokázat policii. Zároveň je potřeba oficiálně informovat Policii ČR i Městskou policii Otrokovice o termínech a lokalitách, kde bude stříkání probíhat.
* Tisk loga: nechají se vytisknout samolepky velikosti 8x8 cm, černobílé. Budou rozdány dětem 1. stupně základních škol, provozovatelům restaurací a dalším subjektům. Předpokládáme tisk 1000 ks samolepek, přesný počet bude záviset na ceně – zjistí Bc. Štěpáník.
* Vysvětlení kampaně na pouti 1.5.2013 – vysvětlení bude součástí plánované scénky na téma alkohol a děti (sehrají žáci Gymnázia Otrokovice, Bc. Štěpáník domluví, aby součástí scénky bylo i vysvětlení kampaně). Doporučené délka scénky je cca 10 minut. Počítáme s uvedením dopoledne u přístaviště a odpoledne na pódiu před Společenským domem.
* Návrh na rozšíření programu o pokus vytvořit český rekord (ve spolupráci s agenturou Dobrý den), rekord by se měl nějakým způsobem týkat tématu MOST. Bude ještě dořešeno, zda je to reálné.
* Výstava výtvarných prací dětí ZŠ (návrhů loga): dohoda, že část výkresů bude 1.5.2013 umístěna na pouti a část na Besedě. Dotaz Mgr. Novákové, kdy tato výstava bude volná pro další využití. Odpověď: od května 2013.
* **Různé**

Pozvánka na workshop konaný v rámci projektu Monitoring a vyhodnocování KPSS na Otrokovicku - Trendy v sociální práci, přístup k uživateli. Termín: čtvrtek 7. března 2013, lektor: doc. Pavel Navrátil.

J. Zdražil - pozvánka na seminář Tvorba projektů, určený především pro vedoucí a fundraisery NNO, který se koná 22. ledna 2013 ve Zlíně.

**Nové úkoly:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CO** | **KDO** | **S KÝM** | **DO KDY** | **SPLNĚNO/NE** | **POZNÁMKA** |
| Zjistit přesnou cenu samolepek | Bc. Štěpáník |  | 05/03/2013 |  |  |
| Zajistit aby součástí scénky na pouti bylo i vysvětlení kampaně | Bc. Štěpáník |  | 05/03/2013 |  |  |
| Zjistit výši poplatků za hudební produkci - OSA | G. Janošová | Bc. Štěpáník | 05/03/2013 |  |  |
| pozvat na příští PS p. Kopřivu ze Salesiánského klubu, který bude mít na starosti organizaci nealkodiskotéky | G. Janošová |  |  |  |  |

**Termín dalšího setkání: 14. 3. 2013, 12:30 – 14:00**

Zapsala 17. 1. 2013 Gabriela R. Janošová