**Zápis z porady realizačního týmu projektu MAP III ORP Otrokovice**

**5/2022**

**Datum konání:** 31.10. 2022, 8:15 - 11:30h

**Zúčastnění**: Mgr. Šopíková, MBA, Mgr. Kundratová, Ing. Malina, Bc. Dubovský

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | | **Termín** | | | **Odpovědnost** | | **Poznámka / stav** |
| Motivovat členy PS k podávání námětů realizovatelných v rámci MAP IV | | 6/2023 | | | Tým | |  |
| Průběžná kontrola přímých a nepřímých nákladů projektu | | Průběžně | | | p. Malina | |  |
| Průběžně ukládat aktuality na FB projektu MAP III ORP Otrokovice | | Průběžně | | | pí Dobrovolská, pí Brožová | |  |
| Domluvit vložení materiálů z flashdisku na společné úložiště pracovníkem z IT oddělení. | 15.11.2022 | | | pí Šopíková  pí Dobrovolská | | | Vloží pí Dobrovolská, pí Šopíková zapůjčí flashdisky – flash nezapůjčeny |
| Vytvoření interního sdělení pro tvorbu DPP na pozice Konzultantů PS | 4.11.2022 | | | p. Malina  pí Šopíková | | | smlouvy uzavřít od 9.11.2022 – interní sdělení posláno paní vedoucí |
| Zajistit přístupy do starého notebooku prostřednictvím IT dotazníku | 15.11.2022 | | | pí Šopíková | | |  |
| Rozpracování aktualizace komunikační Plán | 31.10.2022 | | | pí Brožová  pí Dobrovolská | | | Splněno |
| Zorganizovat exkurze na školách ve spojení s pracovními skupinami – oslovit i pí Frdlíkovou | 31.10.2022 | | | pí Dobrovolská  pí Brožová | | | Rozpracováno |
| Vytvořit návrh prezentace na Společné setkání pracovních skupin | 31.10.2022 | | | pí Dobrovolská, pí Brožová | | | Splněno |
| Zjistit termíny uzávěrky Otrokovických novin | 17.10.2022 | | | pí Dobrovolská | | | Splněno – vždy 4. den v měsíci |
| Oslovení lídrů PS rovné příležitosti | 31.10.2022 | | | pí Kundratová | | | p. Zrzáň - Splněno |
| Oslovení lídrů PS čtenářské gramotnosti | 31.10.2022 | | | pí Kundratová | | | pí Lavičková - Splněno |
| Tvorba podrobného harmonogramu požadovaných evaluací, písemné stanovení požadavků na dodání podkladů vč. termínu | 31.10.2022 | | | p. Dubovský | | | Splněno |
| Urgence vyřízení objednávky notebooku a myši pro pí. Brožovou | 31.10.2022 | | | pí Dobrovolská | | | Splněno – notebook čeká na předání pí Brožové |
| Dotázat se pí. Krčkové, zda je možné z nepřímých nákladů zafinancovat DVK na školách – z důvodu udržení aktivity | 31.10.2022 | | | pí Dobrovolská | | | Splněno – DVK nesmí být financováno z projektu, jedná se o implementační aktivitu. |
| Návrh hlavního obrázku na FB stránky | 31.10.2022 | | | pí Brožová | | | Splněno – zveřejněno |
| Rozeslat připravený článek pro weby škol, požádat o sdílení FCB | 24.10.2022 | | | pí Dobrovolská | | | Splněno |
| Stáhnout materiál Strategického dokumentu Pardubic – inspirovat se |  | | | Celý tým | | | [www.pardubickeskolstvi.cz](http://www.pardubickeskolstvi.cz) - splněno |
| Oslovit ředitelky/ředitele s návrh exkurze v jejich škole | 24.10.2022 | | | pí Dobrovolská  pí Brožová | | | Halenkovice (oslovena prosinec2022), Tlumačov – únor 2023, Otrokovice Trávníky – květen 2023 |
| **Nové úkoly ze dne 31. 10. 2022** | | | | | | | |
| Tvorba harmonogramu aktualizace dokumentu MAP | | | 10.11.2022 | | | pí Kundratová | Rozpracováno |
| Úprava prezentace na Společné setkání pracovních skupin | | | 15.11.2022 | | | pí Dobrovolská  pí Kundratová  pí Brožová | Rozpracováno |
| Organizace setkání Řídícího výboru | | | 3.11.2022 | | | pí Dobrovolská | Splněno |
| Organizace setkání Společného setkání pracovních skupin | | | 15.11.2022 | | | pí Dobrovolská |  |
| Urgence pana starostu města Napajedla – souhlas s jmenováním na pozici místopředsedy ŘV | | | 4.11.2022 | | | pí Dobrovolská | Splněno |
| Vypracování zápisu ze setkání pracovní skupiny pro systémovou implementaci vzdělávací politiky v kraji (PS PSI). Předání informací RT MAP | | | 13.11.2022 | | | pí Brožová |  |
| Tvorba tabulky zapojení pedagogů z ORP Otrokovice do SYPA (kabinety realizované v IKAP jsou předány projektu SYPO) | | | 4.11.2022 | | | pí Dobrovolská | Splněno |
| Komunikace s panem Gargulákem MAPY. CZ – PAQ Research, navázání spolupráce | | | 15.12.2022 | | | pí Kundratová |  |

**Na vědomí:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednat audit projektu MAP II ORP Otrokovice | Leden 2023 | pí Šopíková | Přidat do rozpočtu OŠK na rok 2023 |

**Termín další porady projektu MAP III ORP Otrokovice:** 14. 11.2022 8:15 h, MěÚ Otrokovice