**Zápis z porady realizačního týmu projektu MAP III ORP Otrokovice**

**1/2022**

**Datum konání:** 5.9. 2022, 8:15 - 11:30h

**Zúčastnění**: Mgr. Šopíková MBA, Ing. Brožová, Bc. Dobrovolská, Ing. Malina, Mgr. Kundratová, PaedDr. Zavřelová

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | | **Termín** | | **Odpovědnost** | **Poznámka / stav** |
| Pí Šopíková: oficiální zahájení projektu, přivítání, shrnutí projektu, činností, ujasňování kompetencí, navržení členů PS a ŘV apod. | | | | | |
| Pročíst postupy a veškeré podklady k projektu MAP III ORP Otrokovice. | Průběžně | | tým | |  |
| Motivovat členy PS k podávání námětů realizovatelných v rámci MAP IV | | 6/2023 | | Tým |  |
| Průběžná kontrola přímých a nepřímých nákladů projektu | | Průběžně | | p. Malina |  |
| Průběžně ukládat aktuality na FB projektu MAP III ORP Otrokovice | | Průběžně | | pí Dobrovolská, pí Brožová |  |
| Vytvořit nové logo pro projekt MAP III | 19.9.2022 | | Pí Brožová | | Připravit první návrh(y) |
| Domluvit vložení materiálů z flashdisku na společné úložiště pracovníkem z IT oddělení. | 30.09.2022 | | pí Šopíková | |  |
| Poslat paní vedoucí upravený návrh e-mail pro ředitele škol: Stručné informace o zahájení projektu MAP III ORP Otrokovice | 09.09.2022 | | pí Dobrovolská | | Splněno |
| Poslat pí vedoucí návrh e-mailu pro oslovení členů řídícího výboru projektu MAP III ORP Otrokovice | 09.09.2022 | | pí Dobrovolská  pí Brožová | | Splněno |
| Rozeslat e-mail členům řídícího výboru: nominace členů ŘV projektu MAP III ORP Otrokovice. | 09.09.2022 | | pí Dobrovolská | | Splněno |
| Zaslat pí vedoucí Kontrolní agregovaný popis potřeb škol | 09.09.2022 | | pí Dobrovolská | | Splněno |
| Oslovit navržené členy pracovních skupin ke spolupráci | 16.09.2022 | | pí Dobrovolská | |  |
| Tvorba harmonogramu povinných výstupů v projektu MAP III ORP Otrokovice | 16.09.2022 | | pí Dobrovolská | |  |
| Vytvoření interního sdělení pro tvorbu DPP na pozice Konzultantů PS | 20.10.2022 | | p. Malina | |  |
| Vytvoření harmonogramu scházení PS a ŘV, vložit do Google kalendáře | 30.9.2022 | | pí Dobrovolská,  pí Brožová | | Splněno |
| Zajistit nové přístupy do starého notebooku pro pí Kundratovou | 30.09.2022 | | pí Šopíková | |  |
| Nachystat předávací protokol pro pí Brožovou – bude vracet notebook. |  | | pí Dobrovolská  pí Brožová | | Ntb je zastaralý, zakoupí se nový – Splněno |

**Na vědomí:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Připravuje se ZZoR projektu MAP II – závěrečná | 27.10.2022 | pí Dobrovolská | Čeká se na schválení ZOR – není možné rozpracovat ZZoR |
| Připravuje se ZŽoP projektu MAP II – závěrečná | 27.10.2022 | p. Malina | Čeká se na schválení ŽoP – není možné rozpracovat ZŽoP |
| Objednat audit projektu MAP II ORP Otrokovice | Leden 2023 | pí Šopíková | Přidat do rozpočtu OŠK na rok 2023 |
| Pokračovat v realizaci DVK | Leden 2023 | pí Šopíková | Přidat do rozpočtu OŠK na rok 2023 |

**Termín další porady projektu MAP III ORP Otrokovice:** 19.9.2022 8:15 h, MěÚ Otrokovice