**Zápis z porady realizačního týmu projektu MAP III ORP Otrokovice**

**6/2022**

**Datum konání:** 14.11. 2022, 8:15 - 11:30h

**Zúčastnění**: Mgr. Šopíková Galatík, MBA, Mgr. Kundratová, Ing. Malina, Bc. Dubovský,

Ing. Brožová, Bc. Dobrovolská

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | | **Termín** | | **Odpovědnost** | **Poznámka / stav** |
| Motivovat členy PS k podávání námětů realizovatelných v rámci MAP IV | | 6/2023 | | Tým | Trvalý úkol |
| Průběžná kontrola přímých a nepřímých nákladů projektu | | Průběžně | | p. Malina | Trvalý úkol |
| Průběžně ukládat aktuality na FB projektu MAP III ORP Otrokovice | | Průběžně | | pí Dobrovolská,  pí Brožová | Trvalý úkol |
| Zorganizovat exkurze na školách ve spojení s pracovními skupinami – oslovit i pí Frdlíkovou | | Listopad 22–květen 23 | | pí Dobrovolská  pí Brožová | Rozpracováno |
| Oslovit ředitelky/ředitele s návrhem exkurze v jejich škole  - Tlumačov: zapojení nyní ke zvážení (hledají ředitele školy) | | 24.10.2022 | | pí Dobrovolská  pí Brožová | Osloveno: Halenkovice (prosinec 2022), Otrokovice Trávníky (únor 2023) |
| Domluvit vložení materiálů z flashdisku na společné úložiště pracovníkem z IT oddělení. | 25.11.2022 | | | pí Šopíková  pí Dobrovolská | Vloží pí Dobrovolská, pí Šopíková zapůjčí flashdisky – flash nezapůjčeny |
| Vytvoření interního sdělení pro tvorbu DPP na pozice Konzultantů PS  Vytvořit zvlášť interní sdělení pro tvorbu DPP pí Zakopalové | 4.11.2022 | | | p. Malina  pí Šopíková | Smlouvy uzavřít od 9.11.2022 – interní sdělení posláno paní vedoucí – Splněno |
| Zajistit přístup do notebooku (přihl. jméno a heslo) pro pí Kundratovou | 28.11.2022 | | | pí Šopíková | Trvá |
| Úprava prezentace na Společné setkání pracovních skupin | 25.11.2022 | | | pí Dobrovolská  pí Kundratová  pí Brožová | Splněno |
| Organizace setkání Společného setkání pracovních skupin | 25.11.2022 | | | pí Dobrovolská | Rozpracováno |
| Vypracování zápisu ze setkání pracovní skupiny pro systémovou implementaci vzdělávací politiky v kraji (PS PSI). Předání informací RT MAP | 25.11.2022 | | | pí Brožová | Předání info proběhlo |
| **Nové úkoly ze dne 14. 11. 2022** | | | | | |
| Urgence členů pracovních skupin, aby se dostavili k podpisu DPP | | | 22.11.2022 | pí Dobrovolská | Urgováni |
| Kontrola ATRE – četnost aktualizací a zdroj proplacení | | | 28.11.2022 | pí Šopíková |  |
| Zajistit propagační předměty – dodej zboží a fakturace do 8.12. 2022 | | | 28.11.2022 | pí Dobrovolská.  Pí Brožová |  |
| Tvorba on-line dotazníku – průzkumu potřeb škol, podklad pro implementační aktivit MAPu IV. | | | 28.11.2022 | Tým | (zaměřený na rodiče – veřejnost, pedagogy, ředitele škol, ZUŠ a DDM) |
| Nasdílet týmu MAP informace o využití financí škol:   * Digitální technologie * Doučování | | | 28.11.2022 | pí Šopíková |  |
| Termín ZoR, ŽoP MAP III | | | 29.12.2022 | pí Dobrovolská  p. Malina |  |
| Zorganizovat poradu MAP III v kavárně Otrokovické Besedy | | | 19.12.2022 | pí Dobrovolská | Pí Šopíková přizve pí Zavřelovou |
| Setkání PS PSI ve Zlíně (KAP) | | | 16.12.2022 | Pí Brožová |  |
| Rozeslat zápis z ŘV | | |  | Pí Dobrovolská | Splněno - Do 10 prac. dnů od jednání |
| Evaluace projektu – bude probíhat ze zápisů, není třeba dodávat jiné podklady | | |  | p. Dubovský |  |

**Na vědomí:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednat audit projektu MAP II ORP Otrokovice | Leden 2023 | pí Šopíková | Přidat do rozpočtu OŠK na rok 2023 |
| Zjistit termíny uzávěrky Otrokovických novin | 17.10.2022 | pí Dobrovolská | Vždy 4. den v měsíci |
| Stáhnout materiál Strategického dokumentu Pardubic – inspirovat se |  | Celý tým | [www.pardubickeskolstvi.cz](http://www.pardubickeskolstvi.cz) - splněno |
| Komunikace s panem Gargulákem MAPY. CZ – PAQ Research, navázání spolupráce | Prosinec 22–leden 23 | pí Kundratová |  |

**Termín další porady projektu MAP III ORP Otrokovice:** 28. 11.2022 8:15 h, MěÚ Otrokovice