**Zápis z porady realizačního týmu projektu MAP III ORP Otrokovice**

**3/2022**

**Datum konání:** 03.10. 2022, 8:15 - 11:30h

**Zúčastnění**: Ing. Brožová, Bc. Dobrovolská, Mgr. Kundratová, Ing. Malina

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | | **Termín** | | | **Odpovědnost** | | **Poznámka / stav** |
| Pročíst postupy a veškeré podklady k projektu MAP III ORP Otrokovice. | Průběžně | | | tým | | |  |
| Motivovat členy PS k podávání námětů realizovatelných v rámci MAP IV | | 6/2023 | | | Tým | |  |
| Průběžná kontrola přímých a nepřímých nákladů projektu | | Průběžně | | | p. Malina | |  |
| Průběžně ukládat aktuality na FB projektu MAP III ORP Otrokovice | | Průběžně | | | pí Dobrovolská, pí Brožová | |  |
| Vytvořit nové logo pro projekt MAP III | 03.10.2022 | | | Pí Brožová | | | Splněno |
| Domluvit vložení materiálů z flashdisku na společné úložiště pracovníkem z IT oddělení. | 17.10.2022 | | | pí Šopíková  pí Dobrovolská | | | Vloží pí Dobrovolská, pí Šopíková zapůjčí flashdisky |
| Oslovit navržené členy pracovních skupin ke spolupráci | 03.10.2022 | | | pí Dobrovolská | | | Splněno |
| Tvorba harmonogramu povinných výstupů v projektu MAP III ORP Otrokovice | 03.10.2022 | | | pí Dobrovolská | | | Bude dopracováno 20/9 na setkání části RT – Splněno |
| Vytvoření interního sdělení pro tvorbu DPP na pozice Konzultantů PS | 20.10.2022 | | | p. Malina | | | smlouvy uzavřít od 9.11.2022 |
| Zajistit přístupy do starého notebooku prostřednictvím IT dotazníku | 17.10.2022 | | | pí Šopíková | | |  |
| Příprava náplně pracovní činnosti PS MAP III | 17.10.2022 | | | pí Dobrovolská  pí Brožová  pí Kundratová | | | Rozpracováno |
| Přeposlat p. Dubovskému materiály potřebné k evaluaci | 17.10.2022 | | | pí Dobrovolská | | |  |
| Urgence odsouhlasení 8. ZoR, ŽoP projektu MAP II ORP Otrokovice | 17.10.2022 | | | pí Dobrovolská | | | Nelze se dovolat |
| Vytvořit plakát– publicitu projektu MAP III a zajistit pověšení na stěnu MěÚ Otrokovice | 17.10.2022 | | | pí Dobrovolská | | |  |
| Rozpracování aktualizace komunikační strategie | 17.10.2022 | | | pí Brožová  pí Dobrovolská | | | Rozpracováno – trvá; strategie nebo plán? |
| Analýza rozdílných výsledků materiálů – Mapování rovných příležitostí oproti průzkumu PAQ Research | 17.10.2022 | | | pí Kundratová  pí Brožová | | | Rozpracováno – trvá |
| Seminář v návaznosti na analytickou zprávu firma PAQ Research  - zasedací místnost RMO | 18.10.2022 v 11 hod | | | Tým | | | Přizvána pí Zavřelová |
| Zorganizovat exkurze na školách ve spojení s pracovními skupinami – oslovit i pí Frdlíkovou | 15.10.2022 | | | pí Dobrovolská  pí Brožová | | |  |
| Setkání s KAP – PS PSI, Vsetín | 31.10.-1.11.2022 | | | Pí Brožová | | | Požádat o schválení SC |
| **Nové úkoly ze dne 03. 10. 2022** | | | | | | | |
| Oslovit paní Krčkovou s dotazem na postupy MAP III str. 29–31 a počet článků (3 nebo 4) | | | 17.10.2022 | | | pí Dobrovolská |  |
| Vytvořit návrh prezentace na setkání Řídícího výboru | | | 17.10.2022 | | | pí Dobrovolská, pí Brožová |  |
| Vytvořit návrh prezentace na Společné setkání pracovních skupin | | | 17.10.2022 | | | pí Dobrovolská, pí Brožová |  |
| Kontrola názvů pracovních skupin s žádostí projektu MAP III ORP Otrokovice | | | 17.10.2022 | | | pí Dobrovolská |  |
| Zjistit termíny uzávěrky Otrokovických novin | | | 17.10.2022 | | | pí Dobrovolská |  |
| Tvorba návrhu článku do Otrokovických novin a na weby škol | | | 17.10.2022 | | | pí Brožová |  |
| Tvorba návrhu šablony pro pozvánku PS | | | 17.10.2022 | | | pí Brožová |  |
| Tvorba návrhu šablony pro PP | | | 17.10.2022 | | | pí Brožová |  |
| Oslovení lídrů PS rovné příležitosti | | | 17.10.2022 | | | pí Kundratová | p. Zrzáň |
| Oslovení lídrů PS čtenářské gramotnosti | | |  | | | pí Kundratová | pí Lavičková |
| Tvorba podrobného harmonogramu požadovaných evaluací, písemné stanovení požadavků na dodání podkladů vč. termínu | | | 17.10.2022 | | | p. Dubovský |  |

**Na vědomí:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Připravuje se ZZoR projektu MAP II – závěrečná | 27.10.2022 | pí Dobrovolská | Čeká se na schválení ZOR – není možné rozpracovat ZZoR |
| Připravuje se ZŽoP projektu MAP II – závěrečná | 27.10.2022 | p. Malina | Čeká se na schválení ŽoP – není možné rozpracovat ZŽoP |
| Objednat audit projektu MAP II ORP Otrokovice | Leden 2023 | pí Šopíková | Přidat do rozpočtu OŠK na rok 2023 |
| Pokračovat v realizaci DVK? (konzultace s ředitelkami otrokovických škol) | Leden 2023 | pí Šopíková | Přidat do rozpočtu OŠK na rok 2023 |

**Termín další porady projektu MAP III ORP Otrokovice:** 17. 10.2022 8:15 h, MěÚ Otrokovice