**Zápis z porady realizačního týmu projektu MAP III ORP Otrokovice**

**2/2022**

**Datum konání:** 19.09. 2022, 8:15 - 11:30h

**Zúčastnění**: Mgr. Šopíková MBA, Ing. Brožová, Bc. Dobrovolská, Mgr. Kundratová, Ing. Malina, Bc. Dubovský

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | | **Termín** | | **Odpovědnost** | **Poznámka / stav** |
| Pročíst postupy a veškeré podklady k projektu MAP III ORP Otrokovice. | Průběžně | | tým | |  |
| Motivovat členy PS k podávání námětů realizovatelných v rámci MAP IV | | 6/2023 | | Tým |  |
| Průběžná kontrola přímých a nepřímých nákladů projektu | | Průběžně | | p. Malina |  |
| Průběžně ukládat aktuality na FB projektu MAP III ORP Otrokovice | | Průběžně | | pí Dobrovolská, pí Brožová |  |
| Vytvořit nové logo pro projekt MAP III | 03.10.2022 | | Pí Brožová | | Zapracovat připomínky ke zvolenému návrhu |
| Domluvit vložení materiálů z flashdisku na společné úložiště pracovníkem z IT oddělení. | 03.10.2022 | | pí Šopíková  pí Dobrovolská | | Vloží pí Dobrovolská, pí Šopíková zapůjčí flashdisky |
| Oslovit navržené členy pracovních skupin ke spolupráci | 03.10.2022 | | pí Dobrovolská | | Zbývá získat 2 členy |
| Tvorba harmonogramu povinných výstupů v projektu MAP III ORP Otrokovice | 03.10.2022 | | pí Dobrovolská | | Bude dopracováno 20/9 na setkání části RT |
| Vytvoření interního sdělení pro tvorbu DPP na pozice Konzultantů PS | 20.10.2022 | | p. Malina | |  |
| Vytvoření harmonogramu scházení PS a ŘV, vložit do Google kalendáře | 30.9.2022 | | pí Dobrovolská,  pí Brožová | | splněno |
| Zajistit přístupy do starého notebooku prostřednictvím IT dotazníku | 30.09.2022 | | pí Šopíková | |  |
| **Nové úkoly ze dne 19. 09. 2022** | | | | | |
| Příprava náplně pracovní činnosti PS MAP III | 23.09.2022 | | pí Dobrovolská  pí Brožová  pí Kundratová | |  |
| Přeposlat p. Dubovskému materiály potřebné k evaluaci | 23.09.2022 | | pí Dobrovolská | |  |
| Urgence odsouhlasení 8. ZoR, ŽoP projektu MAP II ORP Otrokovice | 23.09.2022 | | pí Dobrovolská | |  |
| Vytvořit plakát– publicitu projektu MAP III a zajistit pověšení na stěnu MěÚ Otrokovice | 30.09.2022 | | pí Dobrovolská | |  |
| Rozpracování aktualizace komunikační strategie | 30.09.2022 | | Tým | |  |
| Analýza rozdílných výsledků materiálů – Mapování rovných příležitostí oproti průzkumu PAQ Research | 30.09.2022 | | pí Kundratová  pí Brožová | |  |
| Seminář v návaznosti na analytickou zprávu firma PAQ Research  - zasedací místnost RMO | 18.10.2022 v 11 hod | | Tým | |  |
| Zorganizovat exkurze na školách ve spojení s pracovními skupinami – oslovit i pí Frdlíkovou | 15.10.2022 | | pí Dobrovolská  pí Brožová | |  |
| Setkání s KAP – PS PSI, Vsetín | 31.10.-1.11.2022 | | Pí Brožová | | Požádat o schválení SC |

**Na vědomí:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Připravuje se ZZoR projektu MAP II – závěrečná | 27.10.2022 | pí Dobrovolská | Čeká se na schválení ZOR – není možné rozpracovat ZZoR |
| Připravuje se ZŽoP projektu MAP II – závěrečná | 27.10.2022 | p. Malina | Čeká se na schválení ŽoP – není možné rozpracovat ZŽoP |
| Objednat audit projektu MAP II ORP Otrokovice | Leden 2023 | pí Šopíková | Přidat do rozpočtu OŠK na rok 2023 |
| Pokračovat v realizaci DVK? (konzultace s ředitelkami otrokovických škol) | Leden 2023 | pí Šopíková | Přidat do rozpočtu OŠK na rok 2023 |

**Termín další porady projektu MAP III ORP Otrokovice:** 03. 10.2022 8:15 h, MěÚ Otrokovice