**Zápis z porady realizačního týmu projektu MAP III ORP Otrokovice**

**7/2022**

**Datum konání:** 28.11. 2022, 8:15 - 11:30h

**Zúčastnění**: Ing. Malina, Bc. Dubovský, Ing. Brožová, Bc. Dobrovolská

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | | **Termín** | | **Odpovědnost** | **Poznámka / stav** |
| Motivovat členy PS k podávání námětů realizovatelných v rámci MAP IV | | 6/2023 | | Tým | Trvalý úkol |
| Průběžná kontrola přímých a nepřímých nákladů projektu | | Průběžně | | p. Malina | Trvalý úkol |
| Průběžně ukládat aktuality na FB projektu MAP III ORP Otrokovice | | Průběžně | | pí Dobrovolská,  pí Brožová | Trvalý úkol |
| Zorganizovat exkurze na školách ve spojení s pracovními skupinami – oslovit i pí Frdlíkovou | | Listopad 22–květen 23 | | pí Dobrovolská  pí Brožová | Rozpracováno |
| Oslovit ředitelky/ředitele s návrhem exkurze v jejich škole  - Tlumačov: zapojení nyní ke zvážení (hledají ředitele školy) | |  | | pí Dobrovolská  pí Brožová | Osloveno: Halenkovice (prosinec 2022), Otrokovice Trávníky (únor 2023) |
| Domluvit vložení materiálů z flashdisku na společné úložiště pracovníkem z IT oddělení. | 15.12.2022 | | | pí Šopíková  pí Dobrovolská | Vloží pí Dobrovolská, pí Šopíková zapůjčí flashdisky – flash nezapůjčeny |
| Zajistit přístup do notebooku (přihl. jméno a heslo) pro pí Kundratovou | 28.11.2022 | | | pí Šopíková | Trvá |
| Organizace setkání Společného setkání pracovních skupin | 25.11.2022 | | | pí Dobrovolská | Rozpracováno |
| Vypracování zápisu ze setkání pracovní skupiny pro systémovou implementaci vzdělávací politiky v kraji (PS PSI). Předání informací RT MAP | 15.12.2022 | | | pí Brožová | Předání info proběhlo |
| Urgence členů pracovních skupin, aby se dostavili k podpisu DPP | 22.11.2022 | | | pí Dobrovolská | Urgováni – schází jeden pedagog |
| Kontrola ATRE – četnost aktualizací a zdroj proplacení | 28.11.2022 | | | pí Šopíková | Trvá |
| Zajistit propagační předměty – dodej zboží a fakturace do 8.12. 2022 | 28.11.2022 | | | pí Dobrovolská.  Pí Brožová | Objednáno – čekáme na dodání |
| Tvorba on-line dotazníku – průzkumu potřeb škol, podklad pro implementační aktivit MAPu IV. | 28.11.2022 | | | Tým | Rozpracováno (zaměřený na rodiče – veřejnost, pedagogy, vedení škol, ZUŠ a DDM) |
| Nasdílet týmu MAP informace o využití financí škol:   * Digitální technologie * Doučování | 28.11.2022 | | | pí Šopíková | Splněno |
| Termín ZoR, ŽoP MAP III | 29.12.2022 | | | pí Dobrovolská  p. Malina |  |
| Zorganizovat poradu MAP III v kavárně Otrokovické Besedy | 19.12.2022 | | | pí Dobrovolská | Pí Šopíková přizve pí Zavřelovou |
| **Nové úkoly ze dne 28. 11. 2022** | | | | | |
| Urgence zveřejnění článku projektu MAP III ORP Otrokovice | | | 30.11.2022 | pí Dobrovolská |  |
| Organizace Společného setkání PS | | | 30.11.2022 | pí Dobrovolská |  |
| Organizace Exkurze na škole ZŠ a MŠ Halenkovice | | | 1.12.2022 | pí Dobrovolská |  |
| Tvorba šablon VP pro pedagogy zapojených v PS | | | 1.12.2022 | pí Dobrovolská |  |
| Tvorba článků – publicita projektu:   * Společné setkání pracovních skupin * Exkurze ZŠ a MŠ Halenkovice | | | 12.12. 2022 | pí Brožová |  |
| Setkání PS PSI ve Zlíně (KAP) | | | 16.12.2022 | Pí Brožová |  |
| Tvorba PF 2023 v Canvě | | | 25.12.2022 | pí Brožová |  |
| Kontrola VP – pedagogové | | | 15.12.2022 | pí Dobrovolská |  |
| Podklady pro ZoR - účast na školeních | | | 8.12.2022 | Pí Brožová |  |
| On-line konference Digitální wellbeing dětí | | | 29.11.2022 | pí Brožová |  |
| Organizace Exkurze na škole ZŠ Trávníky | | | 13.1.2023 | pí Brožová | Na leden/únor |

**Na vědomí:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednat audit projektu MAP II ORP Otrokovice | Leden 2023 | pí Šopíková | Přidat do rozpočtu OŠK na rok 2023 |
| Zjistit termíny uzávěrky Otrokovických novin |  | pí Dobrovolská | Vždy 4. den v měsíci |
| Komunikace s panem Gargulákem – PAQ Research, navázání spolupráce | Prosinec 22–leden 23 | pí Kundratová |  |
| Evaluace projektu – bude probíhat ze zápisů, není třeba dodávat jiné podklady |  | p. Dubovský |  |

**Termín další porady projektu MAP III ORP Otrokovice:** 12. 12.2022 8:15 h, MěÚ Otrokovice