**Zápis z porady realizačního týmu projektu MAP III ORP Otrokovice**

**4/2022**

**Datum konání:** 17.10. 2022, 8:15 - 11:30h

**Zúčastnění**: Mgr. Šopíková, MBA, Ing. Brožová, Bc. Dobrovolská, Mgr. Kundratová, Ing. Malina, Bc. Dubovský

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | | **Termín** | | | **Odpovědnost** | | **Poznámka / stav** |
| Pročíst postupy a veškeré podklady k projektu MAP III ORP Otrokovice. | Průběžně | | | tým | | | Splněno |
| Motivovat členy PS k podávání námětů realizovatelných v rámci MAP IV | | 6/2023 | | | Tým | |  |
| Průběžná kontrola přímých a nepřímých nákladů projektu | | Průběžně | | | p. Malina | |  |
| Průběžně ukládat aktuality na FB projektu MAP III ORP Otrokovice | | Průběžně | | | pí Dobrovolská, pí Brožová | |  |
| Domluvit vložení materiálů z flashdisku na společné úložiště pracovníkem z IT oddělení. | 31.10.2022 | | | pí Šopíková  pí Dobrovolská | | | Vloží pí Dobrovolská, pí Šopíková zapůjčí flashdisky |
| Vytvoření interního sdělení pro tvorbu DPP na pozice Konzultantů PS | 20.10.2022 | | | p. Malina | | | smlouvy uzavřít od 9.11.2022 |
| Zajistit přístupy do starého notebooku prostřednictvím IT dotazníku | 31.10.2022 | | | pí Šopíková | | |  |
| Příprava náplně pracovní činnosti PS MAP III – bude prezentováno 31.10.2022 | 31.10.2022 | | | pí Dobrovolská  pí Brožová  pí Kundratová | | | Splněno |
| Přeposlat p. Dubovskému materiály potřebné k evaluaci | 17.10.2022 | | | pí Dobrovolská | | | Splněno |
| Vytvořit plakát– publicitu projektu MAP III a zajistit pověšení na stěnu MěÚ Otrokovice | 21.10.2022 | | | pí Dobrovolská | | | Plakát vytvořen – urgence vyvěšení,  Splněno |
| Rozpracování aktualizace komunikační Plán | 31.10.2022 | | | pí Brožová  pí Dobrovolská | | | Rozpracováno – trvá; strategie nebo plán? |
| Analýza rozdílných výsledků materiálů – Mapování rovných příležitostí oproti průzkumu PAQ Research | 17.10.2022 | | | pí Kundratová  pí Brožová | | | Splněno |
| Seminář v návaznosti na analytickou zprávu firma PAQ Research  - zasedací místnost RMO | 18.10.2022 v 11 hod | | | Tým | | | Přizvána pí Zavřelová – Splněno |
| Zorganizovat exkurze na školách ve spojení s pracovními skupinami – oslovit i pí Frdlíkovou | 31.10.2022 | | | pí Dobrovolská  pí Brožová | | | Rozpracováno |
| Setkání s KAP – Pracovní skupina pro systémovou implementaci vzdělávací politiky v kraji (PS PSI) | 31.10.-1.11.2022 | | | Pí Brožová | | | Požádat o schválení SC, VB omluvena z další porady |
| Oslovit paní Krčkovou s dotazem na postupy MAP III str. 29–31 a počet článků (3 nebo 4) | 17.10.2022 | | | pí Dobrovolská | | | Oslovena – Stačí tři články |
| Vytvořit návrh prezentace na setkání Řídícího výboru | 17.10.2022 | | | pí Dobrovolská, pí Brožová | | | Splněno – předložit pí. vedoucí ke schválení |
| Vytvořit návrh prezentace na Společné setkání pracovních skupin | 31.10.2022 | | | pí Dobrovolská, pí Brožová | | | Trvá |
| Kontrola názvů pracovních skupin s žádostí projektu MAP III ORP Otrokovice | 17.10.2022 | | | pí Dobrovolská | | | Splněno |
| Zjistit termíny uzávěrky Otrokovických novin | 17.10.2022 | | | pí Dobrovolská | | | Splněno – vždy 4. den v měsíci |
| Tvorba návrhu článku do Otrokovických novin a na weby škol | 17.10.2022 | | | pí Brožová | | | Splněno |
| Tvorba návrhu šablony pro pozvánku PS | 17.10.2022 | | | pí Brožová | | | Splněno |
| Tvorba návrhu šablony pro PP | 17.10.2022 | | | pí Brožová | | | Splněno |
| Oslovení lídrů PS rovné příležitosti | 31.10.2022 | | | pí Kundratová | | | p. Zrzáň |
| Oslovení lídrů PS čtenářské gramotnosti | 31.10.2022 | | | pí Kundratová | | | pí Lavičková |
| Tvorba podrobného harmonogramu požadovaných evaluací, písemné stanovení požadavků na dodání podkladů vč. termínu | 31.10.2022 | | | p. Dubovský | | | Trvá |
| **Nové úkoly ze dne 17. 10. 2022** | | | | | | | |
| Urgence vyřízení objednávky notebooku a myši pro pí. Brožovou | | | 31.10.2022 | | | pí Dobrovolská |  |
| Dotázat se pí. Krčkové, zda je možné z nepřímých nákladů zafinancovat DVK na školách – z důvodu udržení aktivity | | | 31.10.2022 | | | pí Dobrovolská |  |
| Návrh hlavního obrázku na FB stránky | | | 31.10.2022 | | | pí Brožová |  |
| Stáhnout materiál Strategického dokumentu Pardubic – inspirovat se | | |  | | | Celý tým | www.pardubickeskolstvi.cz |
| Tvorba materiálu do rady – podílové smlouvy obcím | | | 31.10.2022 | | | pí Dobrovolská | Splněno |
| Rozeslat připravený článek pro weby škol, požádat o sdílení FCB | | | 24.10.2022 | | | pí Dobrovolská |  |
| Oslovit ředitelky/ředitele s návrh exkurze v jejich škole | | | 24.10.2022 | | | pí Dobrovolská  pí Brožová | Halenkovice, Tlumačov, Otrokovice Trávníky |

**Na vědomí:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Připravuje se ZZoR projektu MAP II – závěrečná | 27.10.2022 | pí Dobrovolská | Splněno |
| Připravuje se ZŽoP projektu MAP II – závěrečná | 27.10.2022 | p. Malina | Splněno |
| Objednat audit projektu MAP II ORP Otrokovice | Leden 2023 | pí Šopíková | Přidat do rozpočtu OŠK na rok 2023 |

**Termín další porady projektu MAP III ORP Otrokovice:** 31. 10.2022 8:15 h, MěÚ Otrokovice