**Zápis z porady realizačního týmu projektu MAP III ORP Otrokovice**

**11/2023**

**Datum konání:** 23.1. 2023, 8:15 - 11:30h

**Zúčastnění**: Mgr. Galatík Šopíková, Ing. Malina, Ing. Brožová, Bc. Dobrovolská, Mgr. Kundratová,

Bc. Dubovský, Mgr. Zdražil

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | **Termín** | **Odpovědnost** | **Poznámka / stav** |
| Motivovat členy PS k podávání námětů realizovatelných v rámci MAP IV | 6/2023 | Tým | Trvalý úkol |
| Průběžná kontrola přímých a nepřímých nákladů projektu | Průběžně | p. Malina | Trvalý úkol |
| Průběžně ukládat aktuality na FB projektu MAP III ORP Otrokovice | Průběžně | pí Dobrovolská,  pí Brožová | Trvalý úkol |
| Domluvit vložení materiálů z flashdisku na společné úložiště pracovníkem z IT oddělení. | 15.2.2023 | pí Galatík Šopíková  pí Dobrovolská | Vloží pí Dobrovolská, pí Šopíková zapůjčí flashdisky – flash nezapůjčeny |
| Zajistit přístup do notebooku (přihl. jméno a heslo) pro pí Kundratovou | 15.2.2023 | pí Galatík Šopíková | Trvá |
| Rozeslat dotazníky k MAP IV vedení MŠ a ZŠ, DDM a ZUŠ | 11.1.2023 | pí Galatík Šopíková | Splněno |
| Plakát „na dveře“ škol s QR kódem pro vyplnění dotazníku | 10.1.2023 | Pí Brožová | Splněno |
| Upravit pozvánku a další grafické materiály dle zadání pí Galatík Š. | 10.1.2023 | Pí Brožová | Splněné |
| Rozeslat pozvánku na dvoudenní poradu ředitelům v ORP Otrokovice | 13.1.2022 | pí Galatík Šopíková | Splněno |
| Konzultace s firmou MADIO | 13.1.2023 | pí Galatík Šopíková  pí Dobrovolská | Splněné  Platné certifikáty – ověřeno na MŠMT |
| Vytvořit on-line přihlášku na dvoudenní poradu vč. volby stravy | 13.1.2023 | pí Brožová | Splněno |
| Připravit návrhy pozvánek na PS:   * Digitální technologie * Pro financování   Rovné příležitosti | 20.1.2023 | pí Brožová  pí Kundratová  pí Dobrovolská | Splněno |
| **Nové úkoly ze dne 23. 1. 2023** | | | |
| Odevzdat roční zprávu o činnosti projektu MAP | 26.1.2023 | pí Dobrovolská |  |
| Upravit dotazník pro veřejnost určený pro tištěnou formu | 26.1.2023 | pí Brožová |  |
| Předložit pozvánky na PS ke kontrole pí vedoucí projektu | 27.1.2023 | pí Dobrovolská | Zapracovat připomínky |
| Tisk plakátu dotazníkového šetření pro veřejnost + tisk dotazníku pro veřejnost | 27.1.2023 | pí Dobrovolská | Umístit na vrátnici MěÚ Otrokovice  Čekáme na určení bedny pro odevzdání dotazníků. |
| Kontrola povinné publicity | 27.1.2023 | pí Dobrovolská |  |
| Rozeslat týmu návrh Priorit projektu MAP | 30.1.2023 | pí Galatík Šopíková |  |
| Studie dokumentace MAP II, Inspiromatu na další poradu MAP | 1.2.2023 | Tým |  |
| Setkání k aktualizaci dokumentace MAP III | 1.2.2023 | pí Dobrovolská  pí Kundratová  pí Brožová  pí Galatík Šopíková | Od 15 h |
| Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci škol | 20.2.2023 | p. Dubovský | pí Brožová spolupracuje na vyžádání |
| Vytvoření prezentace výstupů z dotazníkového šetření | 20.2.2023 | p. Dubovský | pí Brožová spolupracuje na vyžádání |
| Rozeslat pozvánky PS + SD MAP:   * Pro financování * Pro rovné příležitosti | 30.1.2023 | pí Dobrovolská |  |

**Na vědomí:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednat audit projektu MAP II ORP Otrokovice | Leden 2023 | pí Šopíková | Přidat do rozpočtu OŠK na rok 2023 |
| Zjistit termíny uzávěrky Otrokovických novin |  | pí Dobrovolská | Vždy 4. den v měsíci |
| Komunikace s panem Gargulákem – PAQ Research, navázání spolupráce | 6 února 2023 | pí Kundratová |  |
| Evaluace projektu – bude probíhat ze zápisů, není třeba dodávat jiné podklady |  | p. Dubovský |  |
| Omlouvat se z porad MAP III vedoucí OŠK |  |  |  |

**Termín další porady projektu MAP III ORP Otrokovice:** 6. 2.2023 8:15 h, MěÚ Otrokovice