**Zápis z porady realizačního týmu projektu MAP III ORP Otrokovice**

**18/2023**

**Datum konání: 0**3. 05. 2023, 8:15 - 10:30h

**Zúčastnění**: Mgr. Galatík Šopíková, Ing. Malina, Ing. Brožová, Bc. Dobrovolská, Mgr. Kundratová, Bc. Dubovský

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | **Termín** | **Odpovědnost** | **Poznámka / stav** |
| Motivovat členy PS k podávání námětů realizovatelných v rámci MAP IV | 6/2023 | Tým | Trvalý úkol |
| Průběžná kontrola přímých a nepřímých nákladů projektu | Průběžně | p. Malina | Trvalý úkol |
| Průběžně ukládat aktuality na FB projektu MAP III ORP Otrokovice | Průběžně | pí Dobrovolská,  pí Brožová | Trvalý úkol |
| Nastudovat si materiál Začleňování žáků s OMJ (META) |  | Tým | Přesunuto na další poradu |
| Konference Úspěch pro každého žáka | 25. 4. 2023 | pí Brožová | Splněno |
| Vyhodnocení dotazníkového šetření – názor veřejnosti; zpracovat i po obcích | 17. 4. 2023 | p. Dubovský | Splněno |
| Setkání pedagogů pracujících s žáky s OMJ – pozvánky rozeslány | 19. 4. 2023 | pí Brožová  pí Dobrovolská | Splněno |
| Volat pí Vránové – uspořádat setkání psychologů na téma Wellbeing na školách | 24. 4. 2023 | pí Šopíková | Splněno – čekáme na vypracování |
| Práce na aktualizaci Priorit a opatření MAP ORP Otrokovice, Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů školství v ORP Otrokovice | 26. 04. 2023 | pí Kundratová  pí Dobrovolská | Splněno |
| Přihlásit se na workshop NPI ČR k tvorbě akčních plánu | 24. 4. 2023 (9:00h – 12:00h) | pí Brožová  pí Dobrovolská | Splněno proběhlo |
| Aktualizace Dokumentace MAP:Úvod v kapitole Charakteristika školství v řešení územíVýchodiska pro strategickou částImplementační část | 12. 05. 2023 | Pí Brožová  Pí Dobrovolská | Splněno |
| Aktualizace Dokumentace MAP:Kap. 1–3. (Úvod, Řízení procesu MAP, Analytická část | 03. 05. 2023 | Pí Dobrovolská | Splněno |
| Vypracování aktivity pro aktualizaci Dokumentace MAP:- Kariérové poradenství | 11. 05. 2023 | Pí Šopíková | Rozpracováno |
| Připravit Setkání preventistů škol | 5. 6. 2023 | Pí Kundratová  Pí Dobrovolská | Rozpracováno |
| **Nové úkoly ze dne 03. 05. 2023** | | | |
| Informovat RMO o výsledcích dotazn. šetření o školství v ORP – chystání důvodové zprávy | 11. 05. 2023 | pí Brožová  pí Dobrovolská |  |
| Kompletace dokumentace MAP | 12. 05. 2023 | pí Dobrovolská |  |
| Grafická úprava dokumentace MAP | 15. 05. 2023 | pí Brožová |  |
| Výjezd MAP-KAP Ploština | 29. - 30. 5. 2023 | Pí Brožová |  |
| Tvorba informačního e-mailu o Implementaci projektu a průběhu ŘV, pro:Starosty a starostky obcíŘeditele a ředitelky MŠ a ZŠ, ZUŠ | 11. 05. 2023 | pí Dobrovolská  pí Brožová |  |
| Tvorba pozvánky a prezentace na ŘV | 12. 05. 2023 | pí Dobrovolská |  |
| Tvorba objednávek občerstvení a prostor na ŘV | 12. 05. 2023 | pí Dobrovolská |  |
| Chystání dokumentace pro podpis ředitelek/ředitelů MŠ, ŽS, DDM | 30. 05. 2023 | pí Dobrovolská |  |
| Chystání dokumentace pro podpis starostky a starosty obcí | 30. 05. 2023 | pí Dobrovolská |  |
| Akční plán: zapracovat aktivity pro MAP IV, schválit na ŘV, schválit RSK |  | tým | RSK bude v červnu |

**Na vědomí:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednat audit projektu MAP II ORP Otrokovice | 2023 | pí Šopíková | Přidat do rozpočtu OŠK na rok 2023 |
| Zjistit termíny uzávěrky Otrokovických novin |  | pí Dobrovolská | Vždy 4. den v měsíci |
| Komunikace s panem Gargulákem – PAQ Research, navázání spolupráce | Květen 2023 | pí Kundratová |  |
| Evaluace projektu – bude probíhat ze zápisů, není třeba dodávat jiné podklady |  | p. Dubovský |  |
| Omlouvat se z porad MAP III vedoucí OŠK |  |  |  |

**Termín další porady projektu MAP III ORP Otrokovice:** 15. 05. 2023 8:15 h, MěÚ Otrokovice