**Zápis z porady realizačního týmu projektu MAP III ORP Otrokovice**

**13/2023**

**Datum konání:** 20.2. 2023, 8:15 - 11:30h

**Zúčastnění**: Mgr. Galatík Šopíková, Ing. Malina, Ing. Brožová, Bc. Dobrovolská, Mgr. Kundratová,

Bc. Dubovský, Mgr. Zdražil

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | **Termín** | **Odpovědnost** | **Poznámka / stav** |
| Motivovat členy PS k podávání námětů realizovatelných v rámci MAP IV | 6/2023 | Tým | Trvalý úkol |
| Průběžná kontrola přímých a nepřímých nákladů projektu | Průběžně | p. Malina | Trvalý úkol |
| Průběžně ukládat aktuality na FB projektu MAP III ORP Otrokovice | Průběžně | pí Dobrovolská,  pí Brožová | Trvalý úkol |
| Příprava pracovní skupiny financování | 8.2.2023 | pí Dobrovolská  pí Brožová | Splněno |
| Příprava pracovní skupiny rovné příležitosti | 8.2.2023 | pí Dobrovolská  pí Kundratová | Splněno |
| Vypořádání připomínek ZZoR 2.kolo | 9.2.2023 | pí Dobrovolská | Splněno |
| Vypracovat zápis PS digitální technologie | 10.2.2023 | pí Dobrovolská  pí Brožová | Splněno |
| Zapracovat připomínky do aktualizované SWOT PS digitální technologie | 13.2.2023 | pí Brožová | Splněno |
| Vypořádání připomínek ZŽoP | 16.2.2023 | p. Malina | Splněno |
| Kontrola partnerských smluv | 17.2.2023 | pí Dobrovolská | Rozpracováno – jedna chybí Spytihněv |
| Kontrola zveřejnění dotazníkového šetření na webových stránkách škol | 17.2.2023 | pí Dobrovolská | Splněno – urgence škol, které nesplnili zveřejnění dotazníků na stránkách škol |
| **Nové úkoly ze dne 20. 2. 2023** | | | |
| Vypořádání připomínek ZŽoP 2. kolo | 22.2.2023 | p. Malina |  |
| Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci škol – finální úpravy prezentace | 28.2.2023 | p. Dubovský | pí Brožová spolupracuje na vyžádání |
| Vytvoření prezentace výstupů z dotazníkového šetření – finální úpravy prezentace | 28.2.2023 | p. Dubovský | pí Brožová spolupracuje na vyžádání |
| Rozeslat pozvánky PS + SD MAP:   * Pro ČG a MG (8.3 a 22.3.) * Pro digitální technologie (29.3.) | 28.2.2023  18.3.2023 | pí Dobrovolská |  |
| Vytvoření druhé objednávky na dvoudenní poradu MAP | 28.2.2023 | pí Šopíková  p. Malina |  |
| Tvorba objednávky občerstvení na setkání PS MAP | 28.2.2023 | pí Dobrovolská  p. Malina |  |
| Realizace dvoudenní porady MAP | 2.-3.3.2023 | Tým |  |
| Kontrola partnerských smluv – urgence dodání Erasmus | 17.4.2023 | pí Dobrovolská |  |

**Na vědomí:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednat audit projektu MAP II ORP Otrokovice | Leden 2023 | pí Šopíková | Přidat do rozpočtu OŠK na rok 2023 |
| Zjistit termíny uzávěrky Otrokovických novin |  | pí Dobrovolská | Vždy 4. den v měsíci |
| Komunikace s panem Gargulákem – PAQ Research, navázání spolupráce | 6 února 2023 | pí Kundratová |  |
| Evaluace projektu – bude probíhat ze zápisů, není třeba dodávat jiné podklady |  | p. Dubovský |  |
| Omlouvat se z porad MAP III vedoucí OŠK |  |  |  |

**Termín další porady projektu MAP III ORP Otrokovice:** 6. 3.2023 8:15 h, MěÚ Otrokovice