**Zápis z porady realizačního týmu projektu MAP III ORP Otrokovice**

**17/2023**

**Datum konání:** 17.04. 2023, 8:15 - 10:30h

**Zúčastnění**: Mgr. Galatík Šopíková, Ing. Malina, Ing. Brožová, Bc. Dobrovolská, Mgr. Kundratová

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | **Termín** | **Odpovědnost** | **Poznámka / stav** |
| Motivovat členy PS k podávání námětů realizovatelných v rámci MAP IV | 6/2023 | Tým | Trvalý úkol |
| Průběžná kontrola přímých a nepřímých nákladů projektu | Průběžně | p. Malina | Trvalý úkol |
| Průběžně ukládat aktuality na FB projektu MAP III ORP Otrokovice | Průběžně | pí Dobrovolská,  pí Brožová | Trvalý úkol |
| Kontrola partnerských smluv | 17.2.2023 | pí Dobrovolská | Splněno |
| Kontrola partnerských smluv | 05. 4. 2023 | pí Dobrovolská | Splněno |
| Kontrola partnerských smluv – urgence dodání Erasmus | 17.4.2023 | pí Dobrovolská | Splněno |
| Nastudovat si materiál Začleňování žáků s OMJ (META) | 17.4.2023 | Tým | Přesunuto na další poradu |
| Konference Úspěch pro každého žáka | 25.4.2023 | Pí Brožová | přihlášena |
| Vyhodnocení dotazníkového šetření – názor veřejnosti; zpracovat i po obcích | 17.4.2023 | p. Dubovský | Pí Brožová na vyžádání  V procesu |
| PS DG na ZŠ TGM Otrokovice | 29.3.2023 | Pí Brožová  Pí Dobrovolská | Splněno |
| PS ČG a MG – přesun na 5.4.2023 | 5.4.2023 | Pí Dobrovolská | Splněno |
|  |  |  |  |
| **Nové úkoly ze dne 17. 04. 2023** | | | |
|  |  |  |  |
| Setkání pedagogů pracujících s žáky s OMJ – pozvánky rozeslány | 19.4.2023 | Pí Brožová  Pí Dobrovolská | Realizace,  Přihlášky, organizováno |
| Volat pí Vránové – uspořádat setkání psychologů na téma Wellbeing na školách | 24.4.2023 | Pí Šopíková |  |
| Práce na aktualizaci Priorit a opatření MAP ORP Otrokovice, Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů školství v ORP Otrokovice | 26.04.2023 | Pí Kundratová  Pí Dobrovolská |  |
| Přihlásit se na workshop NPI ČR k tvorbě akčních plánu | 24.4.2023 (9:00h – 12:00h) | Pí Brožová  Pí Dobrovolská | Organizováno na MěÚ Otrokovice |
| Připravit Setkání preventistů škol | 5.6.2023 | Pí Kundratová  Pí Dobrovolská | Rozpracováno |
| Aktualizace Dokumentace MAP:Úvod v kapitole Charakteristika školství v řešení územíVýchodiska pro strategickou částImplementační část | 3.5.2023 | Pí Brožová  Pí Dobrovolská |  |
| Aktualizace Dokumentace MAP:Kap. 1–3. (Úvod, Řízení procesu MAP, Analitická část | 03.05.2023 | Pí Dobrovolská |  |
| Vypracování aktivity pro aktualizaci Dokumentace MAP:WellbeingKariérové poradenství | 3.4.2023 | Pí Šopíková |  |
| Informovat RMO o výsledcích dotazn. šetření o školství v ORP | 17.05.2023 | Pí Galatík Šopíková  Pí Dobrovolská |  |
| Výjezd MAP-KAP Ploština | 29.-30.5.2023 | Pí Brožová |  |
| Akční plán: zapracovat aktivity pro MAP IV, schválit na ŘV, schválit RSK |  | tým | RSK bude v červnu |

**Na vědomí:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednat audit projektu MAP II ORP Otrokovice | 2023 | pí Šopíková | Přidat do rozpočtu OŠK na rok 2023 |
| Zjistit termíny uzávěrky Otrokovických novin |  | pí Dobrovolská | Vždy 4. den v měsíci |
| Komunikace s panem Gargulákem – PAQ Research, navázání spolupráce | Květen 2023 | pí Kundratová |  |
| Evaluace projektu – bude probíhat ze zápisů, není třeba dodávat jiné podklady |  | p. Dubovský |  |
| Omlouvat se z porad MAP III vedoucí OŠK |  |  |  |

**Termín další porady projektu MAP III ORP Otrokovice:** 03. 05. 2023 8:15 h, MěÚ Otrokovice