**Zápis z porady realizačního týmu projektu MAP III ORP Otrokovice**

**9/2022**

**Datum konání:** 19.12. 2022, 8:15 - 11:30h

**Zúčastnění**: Mgr. Galatík Šopíková, Ing. Malina, Bc. Dubovský, Ing. Brožová, Bc. Dobrovolská, Mgr. Kundratová

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | **Termín** | **Odpovědnost** | **Poznámka / stav** |
| Motivovat členy PS k podávání námětů realizovatelných v rámci MAP IV | 6/2023 | Tým | Trvalý úkol |
| Průběžná kontrola přímých a nepřímých nákladů projektu | Průběžně | p. Malina | Trvalý úkol |
| Průběžně ukládat aktuality na FB projektu MAP III ORP Otrokovice | Průběžně | pí Dobrovolská,  pí Brožová | Trvalý úkol |
| Zorganizovat exkurze na školách ve spojení s pracovními skupinami – oslovit i pí Frdlíkovou | Listopad 22–květen 23 | pí Dobrovolská  pí Brožová | Rozpracováno  ZRUŠENO |
| Oslovit ředitelky/ředitele s návrhem exkurze v jejich škole  - Tlumačov: zapojení nyní ke zvážení (hledají ředitele školy) |  | pí Dobrovolská  pí Brožová | Osloveno: Halenkovice (prosinec 2022), Otrokovice Trávníky (únor 2023)  ZRUŠENO |
| Domluvit vložení materiálů z flashdisku na společné úložiště pracovníkem z IT oddělení. | prosinec 2022 | pí Šopíková  pí Dobrovolská | Vloží pí Dobrovolská, pí Šopíková zapůjčí flashdisky – flash nezapůjčeny |
| Zajistit přístup do notebooku (přihl. jméno a heslo) pro pí Kundratovou | 19.12.2022 | pí Šopíková | Trvá |
| Kontrola ATRE – četnost aktualizací a zdroj proplacení | 19.12.022 | pí Šopíková | Trvá |
| Termín ZoR, ŽoP MAP III | 29.12.2022 | pí Dobrovolská  p. Malina | Splněno |
| Zorganizovat poradu MAP III v kavárně Otrokovické Besedy | 19.12.2022 | pí Dobrovolská | Splněno |
| Urgence zveřejnění článku projektu MAP III ORP Otrokovice | Prosinec 2022 | pí Dobrovolská | Článek vyjde v prosincovém čísle ON – Splněno |
| Setkání PS PSI ve Zlíně (KAP) | 16.12.2022 | Pí Brožová | Splněno |
| Kontrola VP – pedagogové | 15.12.2022 | pí Dobrovolská | Splněno |
| Kontrola dodání fa | 15.12.2022 | pí Dobrovolská | Splněno |
| **Nové úkoly ze dne 19. 12. 2022** | | | |
| Tvorba PF 2023 v Canvě | 25.12.2022 | pí Brožová | Splněno |
| Vytvoření souhrnného výkazu práce – KVASAR | 30.12.2022 | pí Dobrovolská |  |
| Archivace dokumentů MAP III – od září 2022do prosince 2022 | 30.12.2022 | Pí Dobrovolská |  |
| Organizace Exkurze na škole ZŠ Trávníky | 13.1.2023 | pí Brožová | Na leden/únor |
| Připravit dotazníky k MAP IV do Google Forms | 9.1.2023 | Pí Brožová |  |
| Připravit dotazník k MAP IV pro veřejnost i v tištěné verzi | 20.1.2023 | Pí Brožová |  |
| Vybídnout veřejnost k vyplnění dotazníku prostřednictvím článku v Otrokovických novinách | 5.1.2023 | Pí Brožová,  pí Dobrovolská |  |
| Vybrat z cenových nabídek hotel pro výjezdní setkání 3/2022 | 9.1.2023 | Pí Šopíková | Informovat pí Brožovou |

**Na vědomí:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednat audit projektu MAP II ORP Otrokovice | Leden 2023 | pí Šopíková | Přidat do rozpočtu OŠK na rok 2023 |
| Zjistit termíny uzávěrky Otrokovických novin |  | pí Dobrovolská | Vždy 4. den v měsíci |
| Komunikace s panem Gargulákem – PAQ Research, navázání spolupráce | Prosinec 22–leden 23 | pí Kundratová |  |
| Evaluace projektu – bude probíhat ze zápisů, není třeba dodávat jiné podklady |  | p. Dubovský |  |
| Výstupy výjezdu do Irska v rámci projektu ERASMUS |  | Pí Šopíková |  |

**Termín další porady projektu MAP III ORP Otrokovice:** 9. 1.2023 8:15 h, MěÚ Otrokovice