**Zápis z porady realizačního týmu projektu MAP III ORP Otrokovice**

**19/2023**

**Datum konání:** 15. 05. 2023, 8:15 - 10:30h

**Zúčastnění**: Mgr. Galatík Šopíková, Ing. Malina, Ing. Brožová, Mgr. Kundratová, Bc. Dubovský

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | **Termín** | **Odpovědnost** | **Poznámka / stav** |
| Motivovat členy PS k podávání námětů realizovatelných v rámci MAP IV | 6/2023 | Tým | Trvalý úkol |
| Průběžná kontrola přímých a nepřímých nákladů projektu | Průběžně | p. Malina | Trvalý úkol |
| Průběžně ukládat aktuality na FB projektu MAP III ORP Otrokovice | Průběžně | pí Dobrovolská,  pí Brožová | Trvalý úkol |
| Nastudovat si materiál Začleňování žáků s OMJ (META) |  | Tým | Přesunuto na další poradu |
| Volat pí Vránové – uspořádat setkání psychologů na téma Wellbeing na školách | 24. 4. 2023 | pí Šopíková | Vypracováno, pí Šopíková zaslala pí Dobrovolské |
| Vypracování aktivity pro aktualizaci Dokumentace MAP:- Kariérové poradenství | 11. 05. 2023 | Pí Šopíková | Rozpracováno |
| Připravit Setkání preventistů škol | 5. 6. 2023 | Pí Kundratová  Pí Dobrovolská | Rozpracováno |
| Kompletace dokumentace MAP | 17. 05. 2023 | pí Dobrovolská | Rozpracováno |
| Grafická úprava dokumentace MAP | 20. 05. 2023 | pí Brožová |  |
| Výjezd MAP-KAP Ploština | 29. - 30. 5. 2023 | Pí Brožová |  |
| Chystání dokumentace pro podpis souhlasu se zapojením do projektu starostky a starosty obcí | 30. 05. 2023 | pí Dobrovolská | Rozpracováno |
| Akční plán: zapracovat aktivity pro MAP IV, schválit na ŘV, schválit RSK |  | tým | RSK bude v červnu |
| **Nové úkoly ze dne 15. 05. 2023** | | | |
| Připravit Souhlasy škol/obcí, které ještě neodevzdali k podpisu na ŘV | 29. 5. 2023 | Pí Dobrovolská |  |
| Upravit přílohy Důvodové zprávy k dotazníkům pro RMO | 26. 5. 2023 | P Dubovský  Pí Brožová |  |
| Upravit program a prezentaci na ŘV | 26. 5. 2023 | Pí Brožová  Pí Dobrovolská |  |

**Na vědomí:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednat audit projektu MAP II ORP Otrokovice | 2023 | p. Malina | Zavolat a objednat |
| Zjistit termíny uzávěrky Otrokovických novin |  | pí Dobrovolská | Vždy 4. den v měsíci |
| Komunikace s panem Gargulákem – PAQ Research, navázání spolupráce | Květen 2023 | pí Kundratová |  |
| Evaluace projektu – bude probíhat ze zápisů, není třeba dodávat jiné podklady |  | p. Dubovský |  |
| Omlouvat se z porad MAP III vedoucí OŠK |  |  |  |

**Termín další porady projektu MAP III ORP Otrokovice:** 29. 05. 2023 8:15 h, MěÚ Otrokovice