**Zápis z porady realizačního týmu projektu MAP III ORP Otrokovice**

**16/2023**

**Datum konání:** 03.04. 2023, 8:15 - 10:30h

**Zúčastnění**: Mgr. Galatík Šopíková, Ing. Malina, Ing. Brožová, Mgr. Zdražil, Bc. Dubovský, Bc. Dobrovolská, Mgr. Kundratová

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | **Termín** | **Odpovědnost** | **Poznámka / stav** |
| Motivovat členy PS k podávání námětů realizovatelných v rámci MAP IV | 6/2023 | Tým | Trvalý úkol |
| Průběžná kontrola přímých a nepřímých nákladů projektu | Průběžně | p. Malina | Trvalý úkol |
| Průběžně ukládat aktuality na FB projektu MAP III ORP Otrokovice | Průběžně | pí Dobrovolská,  pí Brožová | Trvalý úkol |
| Kontrola partnerských smluv | 17.2.2023 | pí Dobrovolská | Rozpracováno – jedna chybí Spytihněv |
| Kontrola partnerských smluv | 05. 4. 2023 | pí Dobrovolská | Rozpracováno – jedna chybí Spytihněv |
| Kontrola partnerských smluv – urgence dodání Erasmus | 17.4.2023 | pí Dobrovolská | Smlouvy byly urgovány – čekáme na dodání |
| Nastudovat si materiál Začleňování žáků s OMJ (META) | 17.4.2023 | Tým | Přesunuto na další poradu |
| Konference Úspěch pro každého žáka | 25.4.2023 | Pí Brožová | přihlášena |
| Chystání podkladů pro aktualizaci SD pro jednotlivé MŠ, ZŠ, DDM | 3. 4. 2023 | Pí Dobrovolská | Splněno |
| Příprava čtvrtletních výkazů práce | 27. 3. 2023 | Pí Dobrovolská | Splněno |
| Vyhodnocení dotazníkového šetření – názor veřejnosti; zpracovat i po obcích | 17.4.2023 | p. Dubovský | Pí Brožová na vyžádání  V procesu |
| on-line s pí Krčkovou – spolupráce s NPI ČR | 23.3. 2023 | Pí Brožová,  Pí Dobrovolská | Splněno |
| PS DG na ZŠ TGM Otrokovice | 29.3.2023 | Pí Brožová  Pí Dobrovolská | Splněno |
| PS RP a PS Finance | 3.4.2023 | Pí Brožová a Kundratová | Splněno |
| ŽoP – oprava | 23.2.2023 | P Malina | Splněno |
| **Nové úkoly ze dne 03. 04. 2023** | | | |
| PS ČG a MG – přesun na 5.4.2023 | 5.4.2023 | Pí Dobrovolská | Změněn termín pro nemoc účastníků |
| Setkání pedagogů pracujících s žáky s OMJ – pozvánky rozeslány | 19.4.2023 | Pí Brožová  Pí Dobrovolská | Realizace,  přihlášky |
| Přihlásit se na workshop NPI ČR k tvorbě akčních plánu | Duben | Pí Brožová  Pí Dobrovolská | Až bude přihláška |
| Připravit Setkání preventistů škol | květen | Pí Kundratová  Pí Dobrovolská | Termín  pozvánka |
| Informovat RMO o výsledcích dotazn. šetření o školství v ORP | 17.05.2023 | Pí Galatík Šopíková |  |
| Výjezd MAP-KAP Ploština | 29.-30.5.2023 | Pí Brožová |  |
| Akční plán: zapracovat aktivity pro MAP IV, schválit na ŘV, schválit RSK |  | tým | RSK bude v červnu |

**Na vědomí:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednat audit projektu MAP II ORP Otrokovice | Leden 2023 | pí Šopíková | Přidat do rozpočtu OŠK na rok 2023 |
| Zjistit termíny uzávěrky Otrokovických novin |  | pí Dobrovolská | Vždy 4. den v měsíci |
| Komunikace s panem Gargulákem – PAQ Research, navázání spolupráce | 6 února 2023 | pí Kundratová |  |
| Evaluace projektu – bude probíhat ze zápisů, není třeba dodávat jiné podklady |  | p. Dubovský |  |
| Omlouvat se z porad MAP III vedoucí OŠK |  |  |  |

**Termín další porady projektu MAP III ORP Otrokovice:** 17. 4.2023 8:15 h, MěÚ Otrokovice