**Zápis z porady realizačního týmu projektu MAP III ORP Otrokovice**

**29/2023**

**Datum konání:** 02. 10. 2023, 8:30 - 10:30h

**Zúčastnění**: Ing. Brožová, Mgr. Kundratová, Bc. Dobrovolská, Ing. Malina

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | **Termín** | **Odpovědnost** | **Poznámka / stav** |
| Průběžná kontrola přímých a nepřímých nákladů projektu | Průběžně | p. Malina | Trvalý úkol |
| Průběžně ukládat aktuality na FB projektu MAP III ORP Otrokovice | Průběžně | pí Dobrovolská | Trvalý úkol |
| Sledování preventivních plánů škol  z veřejných zdrojů | průběžně | pí Kundratová | Rozpracováno |
| Setkání PS PSI | 14. - 15. 09. 2023 | pí Brožová | Splněno - zápis poslán |
| Setkání IPS Kurikulum | 18. 09. 2023 | pí Galatík Šopíková  pí Brožová | Konání na NPI ČR Zlín |
| Závěrečná evaluační porada Luhačovice | 12. - 13. 10. 2023 | p. Dubovský  pí Brožová | Připraví podklady pro jednání  Zajistí prostory |
| Příprava dvoudenního setkání ředitelů škol + spol. setkání PS, program:Čt.: Prevence syndromu vyhoření, KocourekPá: zástupci ZK; Společné setkání PS – evaluace aktivit, vyhodnoceníDopracovat harmonogram | 9. – 10. 11. 2023 | Tým | Rozpracováno  ZK: Vallová a další – domluví pí G. Šopíková  Lukašíková – domluvena  Další organizace - Brožová |
| Urgence účastníků pracovních skupin | 18. 09. 2023 | pí Dobrovolská | Splněno |
| Hlídání publicity projektu – článek v novinách | 22. 09. 2023 | Pí Dobrovolská | Splněno |
| Objednávka hotel Pohoda | 25. 9. 2023 | Pí Šopíková | Pí Brožová zaslala podklady  Splněno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nové úkoly ze dne 2. 10. 2023** | | | |
| Připravit prezentaci na Evaluační poradu o aktivitách MAP | 10. 10. 2023 | pí Dobrovolská | Předložit ke konzultaci pí vedoucí |
| Příprava a realizace pracovních skupin |  | pí Dobrovolská  pí Brožová  pí Kundratová | Rozpracováno |
| Příprava dokumentů ke schválení na Společném setkání pracovních skupin | 16. 11. 2023 | pí Dobrovolská |  |
| Odsouhlasení programu – hotel Skanzen | 13. 10. 2023 | Pí Šopíková | Pí Brožová zaslala podklady |

**Na vědomí:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZZoR, ZŽoP | Leden 2024 | Pí Dobrovolská  P Malina |  |
| Stěhování OŠK |  | tým | Porady v kanceláři vedoucí; PS – v zasedačkách |
| Zjistit termíny uzávěrky Otrokovických novin |  | pí Dobrovolská | Vždy 4. den v měsíci |
| Zorganizovat setkání ŠMP ORP Otrokovice +přizvat OSPOD | říjen 2023 | pí Dobrovolská  pí Kundratová |  |
| Evaluace projektu – bude probíhat ze zápisů, není třeba dodávat jiné podklady |  | p. Dubovský |  |
| Omlouvat se z porad MAP III vedoucí OŠK |  |  |  |

**Termín další porady projektu MAP III ORP Otrokovice:** 13. 10. 2023 8:15 h, MěÚ Otrokovice