**Zápis z porady realizačního týmu projektu MAP III ORP Otrokovice**

**31/2023**

**Datum konání:** 30. 10. 2023, 14:00 - 16:30 h

**Zúčastnění**: Mgr. Galatík Šopíková, Ing. Brožová, Mgr. Kundratová, Bc. Dobrovolská, Ing. Malina, Bc. Dubovský

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | **Termín** | **Odpovědnost** | **Poznámka / stav** |
| Průběžná kontrola přímých a nepřímých nákladů projektu | Průběžně | p. Malina | Trvalý úkol |
| Průběžně ukládat aktuality na FB projektu MAP III ORP Otrokovice | Průběžně | pí Dobrovolská | Trvalý úkol |
| Sledování preventivních plánů škol  z veřejných zdrojů | průběžně | pí Kundratová | Rozpracováno |
| Příprava dvoudenního setkání ředitelů škol + spol. setkání PS, program:Čt.: Prevence syndromu vyhoření, KocourekPá: zástupci ZK; Společné setkání PS – evaluace aktivit, vyhodnoceníDopracovat harmonogram | 9. – 10. 11. 2023 | Tým | Rozpracováno  ZK: Vallová a další – domluveno  Lukašíková – domluvena  Další organizace – Brožová  splněno |
| Příprava dokumentů ke schválení na Společném setkání pracovních skupin | 5. 11. 2023 | pí Dobrovolská | Rozpracováno |
| Odsouhlasení programu – hotel Skanzen | 13. 10. 2023 | Pí Šopíková | Pí Brožová zaslala podklady  Odsouhlaseno - splněno |
| Nachystat podklady pro objednávku prostor na konání ŘV | 27. 10. 2023 | pí Dobrovolská | Splněno |
| Zaslat všem členům RT poslední verzi harmonogramu Výjezdního setkání | 30. 10. 2023 | pí Brožová | Splněno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nové úkoly ze dne 30. 10. 2023** | | | |
| Připravit prezentaci na ŘV MAP IV | 9. 11. 2023 | pí Dobrovolská | Rozpracováno |
| Tvorba prezentace k evaluaci projektu | 30. 10. 2023 | p. Dubovský | Rozpracováno |
| Předložit prezentace na Společné setkání PS a ŘV paní vedoucí projektu | 07. 11. 2023 | Pí Dobrovolská |  |
| Napsat všem členům PS: rozeslat zadání úkolu na Společného setkání PS | 03. 11. 2023 | pí Dobrovolská |  |
| Zajistit objednávku na poradu MAP | 15. 11. 2023 | pí Dobrovolská  p. Malina |  |
| Předání nových pokynů pro přípravu DPP, komunikace přes VERA dostatečně dopředu | 15.11.2023 | Pí Brožová | Zajistit vzorové formuláře |
| Setkání ke Střednímu článku ve Zlíně | 6.11.2023 | Pí Galatík Šopíková, Brožová | Udělat si „cesťák“ |
| Domluvit účast NPI ČR na výjezdním setkání | 30.10.2023 | Pí Brožová | Zjistit jména zástupců |
| Dojednat prezentaci p. Voráče (ŘV) | 10.11.2023 | Pí Brožová | Dojednání tématu |
| Příprava tiskové zprávy,  domluva tématu | 11/2023 | Pí Brožová, pí Galatík Šopíková | Do prosincových novin |

**Na vědomí:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZZoR, ZŽoP | Leden 2024 | Pí Dobrovolská  P Malina |  |
| Stěhování OŠK |  | tým | hotovo |
| Zjistit termíny uzávěrky Otrokovických novin |  | pí Dobrovolská | Vždy 4. den v měsíci |
| Zorganizovat setkání ŠMP ORP Otrokovice +přizvat OSPOD | říjen 2023 | pí Dobrovolská  pí Kundratová | splněno |
| Evaluace projektu – bude probíhat ze zápisů, není třeba dodávat jiné podklady |  | p. Dubovský |  |
| Omlouvat se z porad MAP III vedoucí OŠK |  |  |  |

**Termín další porady projektu MAP III ORP Otrokovice:** 13. 11. 2023 8:15 h, MěÚ Otrokovice