**Zápis z porady realizačního týmu projektu MAP III ORP Otrokovice**

**32/2023**

**Datum konání:** 13. 10. 2023, 8:15 - 10:30h

**Zúčastnění**: Mgr. Galatík Šopíková, Ing. Brožová, Mgr. Kundratová, Bc. Dobrovolská, Ing. Malina, Bc. Dubovský

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | **Termín** | **Odpovědnost** | **Poznámka / stav** |
| Průběžná kontrola přímých a nepřímých nákladů projektu | Průběžně | p. Malina | Trvalý úkol |
| Průběžně ukládat aktuality na FB projektu MAP III ORP Otrokovice | Průběžně | pí Dobrovolská | Trvalý úkol |
| Sledování preventivních plánů škol  z veřejných zdrojů | průběžně | pí Kundratová | Rozpracováno |
| Příprava dokumentů ke schválení na Společném setkání pracovních skupin | 5. 11. 2023 | pí Dobrovolská | Rozpracováno |
| Připravit prezentaci na ŘV MAP IV | 9. 11. 2023 | pí Dobrovolská | Splněno |
| Tvorba prezentace k evaluaci projektu | 30. 10. 2023 | p. Dubovský | Splněno |
| Předložit prezentace na Společné setkání PS a ŘV paní vedoucí projektu | 07. 11. 2023 | Pí Dobrovolská | Splněno |
| Napsat všem členům PS: rozeslat zadání úkolu na Společného setkání PS | 03. 11. 2023 | pí Dobrovolská | Splněno |
| Setkání ke Střednímu článku ve Zlíně | 6. 11. 2023 | Pí Galatík Šopíková, Brožová | Splněno |
| Domluvit účast NPI ČR na výjezdním setkání | 30. 10. 2023 | Pí Brožová | Splněno |
| Dojednat prezentaci p. Voráče (ŘV) | 10. 11. 2023 | Pí Brožová | Splněno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nové úkoly ze dne 13. 11. 2023** | | | |
| Organizace ŘV projektu MAP | 14. 11. 2023 | pí Dobrovolská | Rozpracováno |
| Zajistit objednávku na poradu MAP | 15. 11. 2023 | pí Dobrovolská  p. Malina |  |
| Předání nových pokynů pro přípravu DPP, komunikace přes VERA dostatečně dopředu | 15. 11. 2023 | Pí Brožová | Zajistit vzorové formuláře |
| Příprava tiskové zprávy,  domluva tématu | 11/2023 | Pí Brožová, pí Galatík Šopíková | Do prosincových novin |

**Na vědomí:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZZoR, ZŽoP | Leden 2024 | Pí Dobrovolská  P Malina |  |
| Zjistit termíny uzávěrky Otrokovických novin |  | pí Dobrovolská | Vždy 4. den v měsíci |
| Evaluace projektu – bude probíhat ze zápisů, není třeba dodávat jiné podklady |  | p. Dubovský |  |
| Omlouvat se z porad MAP III vedoucí OŠK |  |  |  |

**Termín další porady projektu MAP III ORP Otrokovice:** 27. 11. 2023 8:15 h, MěÚ Otrokovice