**Zápis z porady realizačního týmu projektu MAP III ORP Otrokovice**

**25/2023**

**Datum konání:** 07. 08. 2023, 8:15 - 10:30h

**Zúčastnění**: Mgr. Galatík Šopíková, Ing. Malina, Ing. Brožová, Mgr. Kundratová

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | **Termín** | **Odpovědnost** | **Poznámka / stav** |
| Motivovat členy PS k podávání námětů realizovatelných v rámci MAP IV | 6/2023 | Tým | Splněno |
| Průběžná kontrola přímých a nepřímých nákladů projektu | Průběžně | p. Malina | Trvalý úkol |
| Průběžně ukládat aktuality na FB projektu MAP III ORP Otrokovice | Průběžně | pí Dobrovolská, | Trvalý úkol |
| Nastudovat si materiál Začleňování žáků s OMJ (META) |  | Tým | Splněno |
| Akční plán: zapracovat aktivity pro MAP, schválit na ŘV, schválit RSK |  | tým | Splněno |
| Sledování preventivních plánů škol  z veřejných zdrojů | průběžně | pí Kundratová | Rozpracováno |
| Setkání MAPů | 26. 07. 2023 | pí Dobrovolská | V Kostelci u Holešova  Splněno, závěry předány ústně |
| Tisková zpráva o projektu MAP III | 20. 08. 2023 | pí Brožová | Evaluační dotazníky, info o PS, příprava implementace MAP |
| Příprava harmonogramu na nový školní rok | 15. 08.2023 | pí Dobrovolská  pí Brožová  pí Kundratová | Návrh hotov, možné úpravy dle časových možností hostů PS - splněno |
| Setkání PS PSI | 14. - 15. 09. 2023 | pí Brožová | Konání na Kroměřížsku |
| Setkání IPS Kurikulum | 18. 09. 2023 | pí Galatík Šopíková  pí Brožová | Konání na NPI ČR Zlín |
| Rozeslat informační e-mail ředitelům ORP Otrokovice o dvoudenní poradě | 28. 07. 2023 | pí Galatík Šopíková | Splněno, přijato kladně |
| Kontaktovat hotely: Kapka, Modrou, Tatra – ohledně možnosti ubytování, cenové nabídky, volnočasové aktivity v termínu 9. - 10. 11. 2023 | 31. 08. 2023 | pí Brožová | Splněno, vybrán hotel Skanzen |
| Kontaktovat osoby:pí Cahovoupí Polákovou (1/9/2023)pí Facovou a p. Orla (14/3/2024)p. Kocourka (9/11/2023)Ohledně možnosti přizvání do pracovních skupin | 31. 08. 2023 | pí Galatík Šopíková;  pí Brožová | Až na pí Cahovou domluveno |
| Oslovit zástupce fakulty – pro možnou spolupráci v PS | Srpen 2023 | pí Galatík Šopíková | Splněno |
| ŽoP III |  | p. Malina | Schváleno |
| **Nové úkoly ze dne 07. 08. 2023** | | | |
| Závěrečná evaluační porada Luhačovice | 12. - 13. 10. 2023 | p. Dubovský  pí Brožová | Připraví podklady pro jednání  Zajistí prostory |
| Program PS září/říjen | Říjen 2023 | Brožová  Galatík Šopíková | Komunikace s hosty  z UPOL  Interko na DPP |
| Vytvořit si přístup do ISKP 21 | 14. 08. 2023 | pí Galatík Šopíková |  |
| Přidat p. Dubovského do ISKP | 15. 8. 2023 | pí Dobrovolská | Přidat jako čtenáře k MAP III |
| Organizace výjezdní setkání na hotelu Skanzen 9. - 10. 11. 2023 | 11. 8. 2023 | Brožová | Zerezervovat, 7/9 v 11 h se tam s pí G.Šopíkovou zajedeme domluvit |
| Příprava dvoudenního setkání ředitelů škol + spol. setkání PS, program:Čt.: Prevence syndromu vyhoření, KocourekPá: zástupci ZK; Společné setkání PS – evaluace aktivit, vyhodnocení | 9. – 10. 11. 2023 | Tým | ZK: Vallová – domluví pí G. Šopíková  Lukašíková – domluví Brožová |

**Na vědomí:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stěhování OŠK | 3. týden v září | tým | Porady v kanceláři vedoucí; PS – v zasedačkách |
| Zjistit termíny uzávěrky Otrokovických novin |  | pí Dobrovolská | Vždy 4. den v měsíci |
| Zorganizovat setkání ŠMP ORP Otrokovice +přizvat OSPOD | říjen 2023 | pí Dobrovolská  pí Kundratová |  |
| Komunikace s panem Gargulákem – PAQ Research, navázání spolupráce | Květen 2023 | pí Kundratová |  |
| Evaluace projektu – bude probíhat ze zápisů, není třeba dodávat jiné podklady |  | p. Dubovský |  |
| Omlouvat se z porad MAP III vedoucí OŠK |  |  |  |

**Termín další porady projektu MAP III ORP Otrokovice:** 21. 08. 2023 8:15 h, MěÚ Otrokovice