**Zápis z porady realizačního týmu projektu MAP III ORP Otrokovice**

**24/2023**

**Datum konání:** 24. 07. 2023, 8:15 - 10:30h

**Zúčastnění**: Mgr. Galatík Šopíková, Ing. Malina, Ing. Brožová, Bc. Dobrovolská, Mgr. Kundratová

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | **Termín** | **Odpovědnost** | **Poznámka / stav** |
| Motivovat členy PS k podávání námětů realizovatelných v rámci MAP IV | 6/2023 | Tým | Trvalý úkol |
| Průběžná kontrola přímých a nepřímých nákladů projektu | Průběžně | p. Malina | Trvalý úkol |
| Průběžně ukládat aktuality na FB projektu MAP III ORP Otrokovice | Průběžně | pí Dobrovolská, | Trvalý úkol |
| Nastudovat si materiál Začleňování žáků s OMJ (META) |  | Tým | Přesunuto na další poradu |
| Akční plán: zapracovat aktivity pro MAP IV, schválit na ŘV, schválit RSK |  | tým | RSK bude v červnu |
| Sledování preventivních plánů škol  z veřejných zdrojů | průběžně | pí Kundratová | Rozpracováno |
| **Nové úkoly ze dne 24. 07. 2023** | | | |
| Setkání MAPů | 26. 07. 2023 | Pí Dobrovolská | V Kostelci u Holešova |
| Tisková zpráva o projektu MAP III | 28. 07. 2023 | pí Brožová |  |
| Příprava harmonogramu na nový školní rok | 15. 08.2023 | pí Dobrovolská  pí Brožová  pí Kundratová |  |
| Setkání PS PSI | 14.-15. 09. 2023 | pí Brožová | Konání na Kroměřížsku |
| Setkání IPS Kurikulum | 18. 09. 2023 | pí Galatík Šopíková  pí Brožová | Konání na NPI ČR Zlín |
| Příprava dvoudenního setkání ředitelů škol + spol. setkání PS, program:Čt.: Prevence syndromu vyhoření v rámci PS financováníPá: Společné setkání PS – evaluace aktivit, vyhodnocení | 9. – 10.11.2023 | Tým |  |
| Rozeslat informační e-mail ředitelům ORP Otrokovice o dvoudenní poradě | 28.07.2023 | pí Galatík Šopíková |  |
| Kontaktovat hotely: Kapka, Modrou, Tatra – ohledně možnosti ubytování, cenové nabídky, volnočasové aktivity v termínu 9.-10. 11. 2023 | 31.08.2023 | pí Brožová |  |
| Kontaktovat osoby:pí Cahovoupí Polákovoupí Facovou a p. Orlap. KocourkaOhledně možnosti přizvání do pracovních skupin | 31.08.2023 | pí Galatík Šopíková;  pí Brožová |  |
| Oslovit zástupce fakulty – pro možnou spolupráci v PS |  | pí Galatík Šopíková |  |

**Na vědomí:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zjistit termíny uzávěrky Otrokovických novin |  | pí Dobrovolská | Vždy 4. den v měsíci |
| Zorganizovat setkání ŠMP ORP Otrokovice +přizvat OSPOD | říjen 2023 | pí Dobrovolská  pí Kundratová |  |
| Komunikace s panem Gargulákem – PAQ Research, navázání spolupráce | Květen 2023 | pí Kundratová |  |
| Evaluace projektu – bude probíhat ze zápisů, není třeba dodávat jiné podklady |  | p. Dubovský |  |
| Omlouvat se z porad MAP III vedoucí OŠK |  |  |  |

**Termín další porady projektu MAP III ORP Otrokovice:** 07. 08. 2023 8:15 h, MěÚ Otrokovice