**Zápis z porady realizačního týmu projektu MAP III ORP Otrokovice**

**22/2023**

**Datum konání:** 26. 06. 2023, 8:15 - 10:30h

**Zúčastnění**: Mgr. Galatík Šopíková, Ing. Malina, Ing. Brožová, Bc. Dobrovolská

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | **Termín** | **Odpovědnost** | **Poznámka / stav** |
| Motivovat členy PS k podávání námětů realizovatelných v rámci MAP IV | 6/2023 | Tým | Trvalý úkol |
| Průběžná kontrola přímých a nepřímých nákladů projektu | Průběžně | p. Malina | Trvalý úkol |
| Průběžně ukládat aktuality na FB projektu MAP III ORP Otrokovice | Průběžně | pí Dobrovolská, | Trvalý úkol |
| Nastudovat si materiál Začleňování žáků s OMJ (META) |  | Tým | Přesunuto na další poradu |
| Akční plán: zapracovat aktivity pro MAP IV, schválit na ŘV, schválit RSK |  | tým | RSK bude v červnu |
| Příprava čtvrtletních výkazů práce MAP | 30. 06. 2023 | pí Dobrovolská | Splněno |
| Sledovat výzvu na projekt MAP IV | Červen 2023 | tým | Splněno |
| ZoR, ŽoP projektu MAP III | 29. 06. 2023 | pí Dobrovolská  p. Malina | Splněno |
| Vytvořit objednávku auditu projektu MAP II ORP Otrokovice | 20. 07. 2023 | p. Malina | Vystavit objednávku - splněno |
| **Nové úkoly ze dne 26. 06. 2023** | | | |
| Kontrola souhlasů škol a obcí se zapojením do implementace projektu MAP | 19. 06. 2023 | pí Dobrovolská | Chybějící školy a obce byly kontaktovány |
| Tvorba podkladů k implementaci projektu MAP | 19. 06. – 20. 07. 2023 | pí Dobrovolská  pí Brožová | Rozpracováno |
| Tvorba materiálu na radu – Implementace projektu MAP | 12. 07. 2023 | pí Dobrovolská  pí Galatík | Rozpracováno – po vypracování bude předloženo pí vedoucí ke kontrole |
| Sledování preventivních plánů škol z veřejných zdrojů | průběžně | pí Kundratová |  |
| Grafická úprava – příspěvků na fb | 30. 06. 2023 | pí Brožová |  |
| Tisková zpráva o projektu MAP III | 28. 07. 2023 | pí Brožová |  |
| Odeslat podklady na RSK | 30. 06.2023 | pí Dobrovolská |  |
| Webinář Akční plánování v území | 27. 06.2023 | pí Dobrovolská  Pí Brožová |  |
| Příprava harmonogramu na nový školní rok | 15. 08.2023 | pí Dovbrovoslká  pí Brožová  pí Kundratová |  |

**Na vědomí:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zjistit termíny uzávěrky Otrokovických novin |  | pí Dobrovolská | Vždy 4. den v měsíci |
| Zorganizovat setkání ŠMP ORP Otrokovice +přizvat OSPOD | říjen 2023 | pí Dobrovolská  pí Kundratová |  |
| Komunikace s panem Gargulákem – PAQ Research, navázání spolupráce | Květen 2023 | pí Kundratová |  |
| Evaluace projektu – bude probíhat ze zápisů, není třeba dodávat jiné podklady |  | p. Dubovský |  |
| Omlouvat se z porad MAP III vedoucí OŠK |  |  |  |

**Termín další porady projektu MAP III ORP Otrokovice:** 10. 07. 2023 8:15 h, MěÚ Otrokovice