**Zápis z porady realizačního týmu projektu MAP IV ORP Otrokovice**

**Datum konání:** 09. 09. 2024, 14:00 - 16:00 h

**Zúčastnění**: Mgr. Galatík Šopíková, Bc. Dobrovolská, Mgr. Matulová, Bc. Němcová, Bc. Krčková,

Mgr. Kundratová



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | **Termín** | **Odpovědnost** | **Poznámka / stav** |
| Rozpracování plánů činnosti projektu MAP IV v souladu s pravidly, studie pravidel – aktualizací. |  | Tým | Trvale |
| Chystání podkladů pro přípravu DPP – projektu MAP IV |  | Matulová  Dobrovolská | Trvalý úkol |
| **Splněné úkoly** | | | |
| Úprava prezentace MAP IV na poradu ředitelů škol, která se uskuteční 03.09.20204: rozepsat podle prioritních oblastí projektu - jednotlivé klíčové aktivity podrobněji popsat – doplnit o počet zapojených škol, koordinátorů, finanční ohodnocení, konkrétní požadavky na ředitele škol stran zapojení škol do realizace projektu (účast žáků na aktivitách, zapojení koordinátorů za ZŠ) | 29. 08. 2024 | Dobrovolská | Splněno |
| Oslovit paní Zrníkovou z OŠK: s dodáním podkladů do prezentace ze semináře o novinkách pro školní rok 2024/ 2025. Do prezentace bude vložena tabulka s termíny porad ředitelů škol/OŠK. Dále předat úkol od paní vedoucí, aby kontaktovala koordinátorku Paměti národa. | 29. 08. 2024 | Dobrovolská | Splněno |
| Kontaktovat pana Trčku s dotazem, zda bude mít připravenou prezentaci na poradu OŠK 3.9., případnou prezentaci přiřadit k naší prezentaci. | 29. 08. 2024 | Dobrovolská | Splněno |
| Kontaktovat paní Němcovou a vyžádat si prezentaci k projektu The WELL. Informovat o podpisu pracovní smlouvy – podpis možný 02. 09. 2024 | 29. 08. 2024 | Dobrovolská | Splněno |
| **Nové úkoly ze dne 09. 09. 2024** | | | |
| Napsat Interní sdělení na lektora Petra Dubovského, zajistit formuláře k DPP. | 12. 09. 2024 | Dobrovolská  Matulová |  |
| Napsat Interní sdělení na členku pracovní skupiny pro rovné příležitosti Kláru Hruškovou, zajistit formuláře k DPP. | 12. 09. 2024 | Dobrovolská  Matulová |  |
| Napsat Interní sdělení na aktivitu Polytechnické vzdělávání pro žáky – zastoupeno třemi koordinátory, zajistit formuláře k DPP. | 12. 09. 2024 | Dobrovolská  Matulová |  |
| Napsat Interní sdělení na aktivitu Projektové jazykové dny – zastoupeno deseti lektory, zajistit formuláře k DPP. | 12. 09. 2024 | Dobrovolská  Matulová |  |
| Napsat Interní sdělení na aktivitu Projektové jazykové dny – zastoupeno deseti koordinátory, zajistit formuláře k DPP. | 12. 09. 2024 | Dobrovolská  Matulová |  |
| Tvorba soupisky výstupů jednotlivých implementačních aktivit projektu – rozeslat týmu | 16. 09. 2024 | Dobrovolská |  |
| Tvorba pozvánek na aktivity projektu - září až říjen. | 18. 09. 2024 | Dobrovolská  Tým |  |
| Oslovit lektora Stanislava Kocourka – s dotazem na konkrétní náplň workshopu | 18. 09. 2024 | Dobrovolská |  |
| Oslovit lektorku Markétu Slezákovou – s dotazem na konkrétní náplň workshopu | 20. 09. 2024 | Dobrovolská |  |
| Zajistit termín jednání s panem Gargulákem – ohledně představení možností využití jeho práce pro potřeby projektu MAP. | 20. 09. 2024 | Kundratová |  |
| Oslovit lektorku Martinu Raiserovou – s dotazem na konkrétní náplň workshopu. | 20. 09. 2024 | Dobrovolská |  |
| Oslovit lektora David Čápa – s dotazem na konkrétní náplň workshopu | 20. 09. 2024 | Dobrovolská |  |
| Rozplánovat KA Poznej své okolí – oslovit ředitele škol k nominaci pedagogů pro tvorbu výstupů (tvorba pracovních listů k poznávání části ORP, ve které se daná škola nachází, nominace jednoho pedagoga za každou školu) | 20. 09. 2024 | Dobrovolská |  |
| Plánování implementačních aktivit, oslovení lektorů – organizace. | 30. 09. 2024 | Dobrovolská | Rozpracováno – na základě požadavků škol - doplnit |
| Rezervace místností | Průběžná | Dobrovolská |  |
| Naplánovat aktualizaci Strategického dokumentu s facilitátorem (pí Kundratovou) – v rámci dvoudenní porady ve školním roce 2024/2025 | 30. 09. 2024 | Dobrovolská  Tým | Rozpracováno |
| Po obdržení právního aktu projektu MAP IV ORP Otrokovice - připravit podílové smlouvy s obcemi v ORP Otrokovice a aktualizovat tabulku přehledů podílů jednotlivých obcí v ORP Otrokovice. |  | Dobrovolská |  |
| Rozpracovat rozpočet MAP IV na jednotlivé položky v městském rozpočtu, připravit rozpočtové opatření na jednání RMO 25.9. | 16. 9. 2024 | Matulová |  |
| Zpracovat přehled čerpání výdajů projektu do konce roku 2024 | 13. 9. 2024 | Matulová |  |
| Zpracovat návrh rozpočtu projektu na r. 2025 | 27. 9. 2024 | Matulová |  |
| Studie Dlouhodobého plánu vzdělávání Zlínského kraje – propojení se Strategickým dokumentem MAP | 31. 10. 2024 | Tým |  |
| Zjistit možnosti aktualizace Strategických dokumentů ORP, po ukončení realizace projektu | 31. 10. 2024 | Dobrovolská |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Na vědomí** | | | |
| Kontaktovat lektory – upřesnění tématu, data konání, kapacity a ceny | Připomenout se leden 2025 | Dobrovolská | Fojtáchová, Orel - splněno |
| Parafování dokumentů k pí starostce |  |  | Vedoucí projektu |
| Na setkání platformy spolupráce na území ZK- MAP, IDZ, KURIKULUM, SČ – náš MAP zastoupí pí Šopíková | 2. – 3. 9.2024 |  | Vedoucí projektu |
| Realizace aktivit projektu zahájena | od 01. 09. 2024 |  |  |

**Mgr. Barbora Galatík Šopíková, MBA odsouhlasila další spolupráci s lektory S. Kocourkem, M. Slezákovou, M. Raiserovou a D. Čápem ve smyslu zjištění konkrétní náplně jejich workshopů, které jsou schopni zajistit.**

**Doporučila kontaktovat Roberta Čapka (Líný učitel blog) s dotazem, které workshopy by pro nás mohl zajistit.**

**Termín další porady projektu MAP IV ORP Otrokovice:**  30. 09. 2024, 9:00 h, MěÚ Otrokovice

Termíny příštích porad:

* 30. 09. 2024 – 9:00h
* 07. 10. 2024 – 9:00h
* 21. 10. 2024 – bez evaluátora, 9:00h
* 04. 11. 2024 – 9:00h
* 18. 11. 2024 – 9:00h
* 2. 12. 2024 – 9:00h
* 10. 12. 2024 – 8:00h

Termíny ŘV:

* 21.6.20204 – proběhl on-line
* 15. 1. 2025
* 21. 7. 2025?
* 22. 12. 2025?