**Zápis z porady realizačního týmu projektu MAP IV ORP Otrokovice**

**Datum konání:** 31. 01. 2024, 9:00 - 11:00 h

**Zúčastnění**: Mgr. Galatík Šopíková, Ing. Brožová, Bc. Dobrovolská, Mgr. Matulová



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | **Termín** | **Odpovědnost** | **Poznámka / stav** |
| Rozpracování činnosti projektu MAP IV v souladu s pravidly, studie pravidel – aktualizací. |  | Tým | Trvale |
| Aktualizované složení ŘV, jeho Statut a Jednací řád (jako přílohy části Řízení procesu MAP). | 15. 02. 2024 | Dobrovolská |  |
| Aktualizovaná organizační struktura, včetně popisu rozdělení rolí, povinností a odpovědností, schválená ŘV MAP. | 15. 02. 2024 | Dobrovolská |  |
| Aktualizovaný seznam PS a jejich členů (jako přílohy části Řízení procesu MAP). | 15. 02. 2024 | Dobrovolská  Brožová |  |
| Aktualizovaná identifikace dotčené veřejnosti. | 15. 02. 2024 | Dobrovolská  Brožová | splněno |
| Komunikační plán (rozpracovaná komunikační strategie). | 15. 02. 2024 | Brožová | rozpracováno |
| Seznam místních lídrů. | 15. 02. 2024 | Dobrovolská |  |
| Organizace a program ŘV. | 15. 02. 2024 | Dobrovolská  Brožová | rozpracováno |
| Příprava prezentace na ŘV a její předložení vedoucí OŠK. | 15. 02. 2024 | Dobrovolská  Brožová | rozpracováno |
| Návrh čerpání finančního rozpočtu. | 15. 02. 2024 | Matulová |  |
| Oslovení navržených členů PS | 25. 02. 2023 | Brožová | rozpracováno |
| Chystání podkladů pro přípravu DPP. | 25. 02. 2024 | Matulová  Dobrovolská |  |
| Kontaktovat lektory. | 30. 02. 2024 | Brožová  Šopíková | Fojtáchová, Orel - splněno |
| PS 13/5 od 14h: lektor Štěpáník | 4/2024 | Šopíková | Zajistit DPP |
| Příprava výjezdního setkání ředitelů škol ORP: hotel, lektoři | 29. 02. 2024 | Brožová | Pátek – Fiala  Čtvrtek – KÚ ZK |
| Hotel VEGA rezervovány pokoje a prostory | 02.02.2024 | Brožová | Setkání 21/3? |
| Hotel VEGA – objednávka | 22. 02. 2024 | Šopíková | Brožová dodá podklady |
| Oslovení NPI ČR – Praha na ŘV | 15. 02. 2024 | Šopíková | Přijede pí Lichtenberková |
| Oslovit S. Šindlera – prezentace mentorské práce na společném setkání PS | 15. 02. 2024 | Šopíková  Brožová | Splněno  termín má v diáři |
| Oslovit KÚ ZK s nabídkou účasti na výjezdním setkání na 4/4 | 16. 02. 2024 | Šopíková |  |
| Požádat p. Večeřu o založení složky MAP IV na disku S | 16. 02. 2024 | Šopíková |  |

**Termín další porady projektu MAP IV ORP Otrokovice:** 12. 02. 2024, 9:00 h, MěÚ Otrokovice