**Zápis z porady realizačního týmu projektu MAP IV ORP Otrokovice**

**Datum konání:** 29. 07. 2024, 09:00 - 11:30 h

**Zúčastnění**: Mgr. Galatík Šopíková, Bc. Dobrovolská, Mgr. Matulová



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | **Termín** | **Odpovědnost** | **Poznámka / stav** |
| Rozpracování plánů činnosti projektu MAP IV v souladu s pravidly, studie pravidel – aktualizací. |  | Tým | Trvale |
| Chystání podkladů pro přípravu DPP – projektu MAP IV |  | Matulová  Dobrovolská | Trvalý úkol |
| **Splněné úkoly** | | | |
| Zorganizovat poradu MAP – celé ORP MAP IV | 03. 09.2024 | Šopíková  Dobrovolská | Splněno |
| **Nové úkoly ze dne 29. 07. 2024** | | | |
| Vytvořit plán a popis aktivit projektu na jednotlivé implementační aktivity projektu od září 2024 – prosinec 2025 | 09. 08. 2024 | Dobrovolská | Rozpracováno |
| Plánování implementačních aktivit, oslovení lektorů - organizace | 09. 08. 2024 | Dobrovolská | Rozpracováno |
| Oslovit p. Dubovského - vyžádat zaslání nabídky programu k aktivitě zážitkového vzdělávání pro děti / žáky | 09. 08. 2024 | Dobrovolská |  |
| Připravit informační e-mail pro ředitele škol s podklady: harmonogram činností, popis implementačních aktivit, podklady pro DPP | 12. 08. 2024 | Dobrovolská |  |
| Připravit návrh interního sdělení DPP pro členy PS, členy projektového týmu | 12. 08. 2024 | Dobrovolská |  |
| Nachystat podklady pro zastupitelstvo ke schválení DPP pí Zakopalové | 12. 08. 2024 | Dobrovolská |  |
| Vypořádání k doložení úprav k žádosti projektu MAP IV | 12. 08. 2024 | Dobrovolská  Matulová | Rozpracováno |
| Tvorba pozvánek na aktivity projektu - září až listopad | 22. 08. 2024 | Dobrovolská |  |
| Rezervace místností | 22. 08. 2024 | Dobrovolská |  |
| Naplánovat aktualizaci Strategického dokumentu s facilitátorem (pí Kundratovou) – v rámci dvoudenní porady ve školním roce 2024/2025 | 30. 08. 2024 | Dobrovolská | Rozpracováno |
| Studie Dlouhodobého plánu vzdělávání Zlínského kraje – propojení se Strategickým dokumentem MAP | 30. 08. 2024 | Tým |  |
| Zjistit možnosti aktualizace Strategických dokumentů ORP, po ukončení realizace projektu | 31. 08. 2024 | Dobrovolská |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Na vědomí** | | | |
| Kontaktovat lektory – upřesnění tématu, data konání, kapacity a ceny | Připomenout se leden 2025 | Dobrovolská | Fojtáchová, Orel - splněno |
| Parafování dokumentů k pí starostce |  |  | Vedoucí projektu |
| Ukončení spolupráce v projektu pí Brožové – pozice Konzultant pracovních skupin |  |  |  |
| Realizace aktivit projektu zahájena | od 01. 09. 2024 |  |  |

**Termín další porady projektu MAP IV ORP Otrokovice:**  26. 08. 2024, 14:30 h, MěÚ Otrokovice