**Zápis z porady realizačního týmu projektu MAP IV ORP Otrokovice**

**Datum konání:** 30. 09. 2024, 9:00 - 10:30 h

**Zúčastnění**: Mgr. Galatík Šopíková, Bc. Dobrovolská, Mgr. Matulová, Bc. Němcová, Bc. Krčková,

Mgr. Kundratová



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | **Termín** | **Odpovědnost** | **Poznámka / stav** |
| Rozpracování plánů činnosti projektu MAP IV v souladu s pravidly, studie pravidel – aktualizací. |  | Tým | Trvale |
| Chystání podkladů pro přípravu DPP – projektu MAP IV |  | Matulová  Dobrovolská | Trvalý úkol |
| Rezervace místností | Průběžná | Dobrovolská |  |
| **Splněné úkoly** | | | |
| Napsat Interní sdělení na lektora Petra Dubovského, zajistit formuláře k DPP. | 12. 09. 2024 | Dobrovolská  Matulová | Splněno |
| Napsat Interní sdělení na členku pracovní skupiny pro rovné příležitosti Kláru Hruškovou, zajistit formuláře k DPP. | 12. 09. 2024 | Dobrovolská  Matulová | Splněno |
| Napsat Interní sdělení na aktivitu Polytechnické vzdělávání pro žáky – zastoupeno třemi koordinátory, zajistit formuláře k DPP. | 12. 09. 2024 | Dobrovolská  Matulová | Splněno |
| Napsat Interní sdělení na aktivitu Projektové jazykové dny – zastoupeno deseti lektory, zajistit formuláře k DPP. | 12. 09. 2024 | Dobrovolská  Matulová | Splněno |
| Napsat Interní sdělení na aktivitu Projektové jazykové dny – zastoupeno deseti koordinátory, zajistit formuláře k DPP. | 12. 09. 2024 | Dobrovolská  Matulová | Splněno |
| Tvorba soupisky výstupů jednotlivých implementačních aktivit projektu – rozeslat týmu | 16. 09. 2024 | Dobrovolská | Splněno |
| Tvorba pozvánek na aktivity projektu - září až říjen. | 18. 09. 2024 | Dobrovolská  Tým | Splněno |
| Oslovit lektora Stanislava Kocourka – s dotazem na konkrétní náplň workshopu | 18. 09. 2024 | Dobrovolská | Splněno |
| Oslovit lektorku Martinu Raiserovou – s dotazem na konkrétní náplň workshopu. | 20. 09. 2024 | Dobrovolská | Splněno |
| Oslovit lektora David Čápa – s dotazem na konkrétní náplň workshopu | 20. 09. 2024 | Dobrovolská  Matulová | Splněno |
| Po obdržení právního aktu projektu MAP IV ORP Otrokovice - připravit podílové smlouvy s obcemi v ORP Otrokovice a aktualizovat tabulku přehledů podílů jednotlivých obcí v ORP Otrokovice. | 23. 9. 2024 –jsme obdrželi Návrh Rozhodnutí o poskytnutí dotace  30. 9. 2024 – byl připraven návrh podílové smlouvy  1. 10. 2024 – připraveny podílové smlouvy pro obce/města v ORP Otrokovice | Dobrovolská  Matulová | Splněno |
| Rozpracovat rozpočet MAP IV na jednotlivé položky v městském rozpočtu, připravit rozpočtové opatření na jednání RMO 25.9. | 16. 9. 2024 | Matulová | Splněno |
| Zpracovat přehled čerpání výdajů projektu do konce roku 2024 | 13. 9. 2024 | Matulová | Splněno |
| Zpracovat návrh rozpočtu projektu na r. 2025 | 27. 9. 2024 | Matulová | Splněno |
| **Nové úkoly ze dne 30. 09. 2024** | | | |
| Zaslat scan evaluačních dotazníků z workshopů evaluátorce projektu:Aplikovaná informatikaPedagogická diagnostika | 02. 10. 2024 | Dobrovolská |  |
| Vytvořit v programu word Materiál do různého – Projekt MAP IV ORP Otrokovice | 02. 10. 2024 | Dobrovolská |  |
| Vytvořit v programu word Důvodová zpráva, usneseni  - smlouvy o partnerství | 02. 10. 2024 | Dobrovolská |  |
| Oslovit lektora Stanislava Kocourka – s dotazem na konkrétní náplň workshopu | 15. 10. 2024 | Dobrovolská | Čekám na vyjádření |
| Oslovit lektorku Markétu Slezákovou – s dotazem na konkrétní náplň workshopu | 15. 10. 2024 | Dobrovolská | Čekám na vyjádření |
| Tvorba pozvánek na aktivity projektu – říjen až listopad. | 15. 10. 2024 | Dobrovolská  Tým |  |
| Doplnění prezenční listiny podle vzorů - GDPR | 15. 10. 2024 | Dobrovolská |  |
| Naplánovat schůzku s koordinátory aktivity Poznej své okolí | 21. 10. 2024 | Dobrovolská |  |
| Naplánovat schůzku s koordinátory aktivity Toulavá poezie – jedná se o implementační aktivitu, na schůzku pozvat i vedoucí městské knihovny Verču Zbíralovou – aktivita proběhne ve spolupráci s městskou knihovnou | 21. 10. 2024 | Dobrovolská |  |
| Zajistit termín jednání s panem Gargulákem – ohledně představení možností využití jeho práce pro potřeby projektu MAP. | 21. 10. 2024 | Kundratová |  |
| Plánování implementačních aktivit, oslovení lektorů – organizace. | Průběžně | Dobrovolská | Rozpracováno – na základě požadavků škol - doplnit |
| Naplánovat aktualizaci Strategického dokumentu s facilitátorem (pí Kundratovou) – v rámci dvoudenní porady ve školním roce 2024/2025 | 31. 10. 2024 | Dobrovolská  Tým | Rozpracováno |
| Studie Dlouhodobého plánu vzdělávání Zlínského kraje – propojení se Strategickým dokumentem MAP | 31. 10. 2024 | Tým |  |
| Termín ŘV 13. 1. 2025 od 15:00 h: objednat kino sál na Otrokovické BESEDĚ, občerstvení: řízky, štrůdl, voda, káva, čaj u Daňka. | 29. 11. 2024 | Dobrovolská |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Na vědomí** | | | |
| Plán osvětových akcí – ,, Kafe s ředitelkou/ředitelem ZŠ ", proběhne na:ZŠ Trávníky OtrokoviceZŠ TGM OtrokoviceZŠ Mánesova Otrokovice1 ZŠ Napajedla2 ZŠ NapajedlaZŠ TlumačovAktivita bude spojena s prezentací činnosti projektu, prevencí, RVP, sociálně osobnostní výchovou. Aktivita bude probíhat 2x za měsíc, zahájení v únoru 2025. |  |  |  |
| Plán na rok 2025: Facilitátorem akčních plánů bude pí Věra Kundratová, budou 4 kulaté stoly:Moderní didaktické formyŘeditelé ZŠ, ZUŠ a DDMŘeditelé MŠZaměření na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a talentované žákyOrganizační schůzka proběhne v listopadu (realizační tým), zahájení kulatých stolů v únoru 2025. |  |  |  |
| Kontaktovat lektory – upřesnění tématu, data konání, kapacity a ceny | Připomenout se leden 2025 | Dobrovolská | Fojtáchová, Orel - splněno |
| Parafování dokumentů k pí starostce |  |  | Vedoucí projektu |
| Na setkání platformy spolupráce na území ZK- MAP, IDZ, KURIKULUM, SČ – náš MAP zastoupí pí Šopíková | 2. – 3. 9.2024 |  | Vedoucí projektu |
| Realizace aktivit projektu zahájena | od 01. 09. 2024 |  |  |

**Mgr. Barbora Galatík Šopíková, MBA odsouhlasila další spolupráci s lektory S. Kocourkem, M. Slezákovou, M. Raiserovou a D. Čápem ve smyslu zjištění konkrétní náplně jejich workshopů, které jsou schopni zajistit.**

**Doporučila kontaktovat Roberta Čapka (Líný učitel blog) s dotazem, které workshopy by pro nás mohl zajistit.**

**Termín další porady projektu MAP IV ORP Otrokovice:**  14. 10. 2024, 9:00 h, MěÚ Otrokovice

Termíny příštích porad:

* 30. 09. 2024 – 9:00h
* 07. 10. 2024 – 9:00h
* 14. 10. 2024 – 9:00h
* 04. 11. 2024 – 9:00h
* 18. 11. 2024 – 9:00h
* 2. 12. 2024 – 9:00h
* 10. 12. 2024 – 8:00h – Vánoční porada u Daňka na 8:00 h

Termíny ŘV:

* 21.6.20204 – proběhl on-line
* 13. 1. 2025 od 15:00h
* Začátek září - text a strat. Plan – on line
* 22. 12. 2025? - akční plány